## 22年第一批项目计划报备表
喀什市2022年第一批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目计划表
序号 | 项目库 编号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设 性质 | 实施期限 | 建设地点 | 建设任务 | 投资（万元） | 资金来源（万元） | [10 empty] | 受益人口 （人） | 绩效目标 | 利益连接机制 | 责任单位 | 责任人 | 备注
[9 empty] | 财政衔接资金 | [6 empty] | 其他涉农整合 | 地方一般政府债券资金 | 地县资金 | 其他资金（援疆资金）
[9 empty] | 小计 | 巩固拓展和乡村振兴 | 以工代赈资金 | 少数民族发展资金 | 欠发达国有农场 | 欠发达国有林场 | 欠发达国有牧场
合计（21个） | [7 empty] | 38390.35 | 36973.6 | 33103.6 | 2194 | 1676 | 0 | 0 | 0 | 1354.25 | 0 | 62.5 | 0
一 | 产业发展（10个） | [6 empty] | 32069.9 | 30971.5 | 29295.5 | 0 | 1676 | 0 | 0 | 0 | 1035.9 | 0 | 62.5 | 0
（一）种子工程（2个） | [7 empty] | 409.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.2 | 0 | 0 | 0
1 | kss2022008 | 蔬菜日光温室育苗 | 产业 增收 | 新建 | 2022.02-2022.08 | 英吾斯坦乡、阿克喀什乡、荒地乡、阿瓦提乡、伯什克然木乡、浩罕乡、色满乡 | 总投资：993.6万元（涉农整合资金）；规模：48座。 建设内容：市级统筹对7个乡镇8个村现有48座日光温室进行春秋冬三茬蔬菜育苗，每座温室每茬育23万株菜苗，每株补助0.3元，农民自筹0.1元，每茬补助6.9万元，三茬20.7万元,投资993.6万元；分别为英吾斯坦乡4村9座，阿克喀什乡1村4座，阿瓦提乡4村4座，浩罕乡12村6座，伯什克然木乡13村4座、17村深喀产业园14座，色满乡7村2座，荒地乡2村5座。 使用年限：当年 建设地点：英吾斯坦乡、阿克喀什乡、荒地乡、阿瓦提乡、伯什克然木乡、浩罕乡、色满乡 | 331.2 | 0 | 0 | [5 empty] | 331.2 |  |  |  | 8136 | 通过育苗补助，带动特色蔬菜产业持续发展壮大，降低农户种植成本，直接带动农户增产增收，每亩年增收600元以上。间接效益：促进12万亩蔬菜提早上市、抢占市场，带动农户种植积极性，特色产业逐年壮大。 | 通过育苗补助，降低脱贫户种植成本，带动农户增产增收。 | 农业农村局、涉及各乡镇党委政府 | 张强
2 | kss2022009 | 阿克喀什乡蔬菜日光温室育苗 | 产业 增收 | 新建 | 2022.02-2022.08 | 阿克喀什乡1村 | 总投资：156万元（涉农整合资金）；规模：13座 建设内容：对阿克喀什乡1村现有13座日光温室，进行冬春季2茬育苗（春提早育双膜瓜苗、秋延迟育高产陇椒苗），每座育20万株，每株补助0.3元，农民自筹0.1元，每茬6万元，两茬12万元，投资156万元。 使用年限：当年 建设地点：阿克喀什乡1村 | 78 | 0 | 0 | [5 empty] | 78 |  |  |  | 964 | 通过育苗补助，带动特色双膜瓜和高产陇椒产业持续发展壮大，降低农户种植成本，直接带动农户增产增收，每亩年增收600元以上。间接效益：促进2000亩双膜瓜、1000亩陇椒蔬菜提早上市、抢占市场，带动农户种植积极性，特色产业逐年壮大。 | 通过育苗补助，降低脱贫户种植成本，带动农户增产增收。 | 农业农村局、阿克喀什乡 | 张强、保金志
(二)农业种植类（3个） | [7 empty] | 21800.7 | 21111.5 | 19435.5 | 0 | 1676 |  |  |  | 626.7 | 0 | 62.5 | 0
3 | kss2022060 | 喀什市深喀农业产业示范园基础设施建设项目（一期） | 产业 增收 | 新建 | 2022.02-2022.08 | 伯什克然木乡17村（良种场深喀产业园内） | 总投资：41021.16万元（2021年已使用衔接资金和涉农整合资金5956.406万元，2022年安排衔接资金3000万元，申请债券资金5000万元） 建设内容：对深喀现代农业产业示范园内进行土地平整24057亩，每亩投资1000元；道路扩宽路段长15km，路面宽12m，结构层为18cmC30混凝土面层+15cm水泥稳定砂砾基层+30cm天然砂砾石底基层+60cm砂砾换填层，投资1650万元；建设混凝土路总长45km，路面宽8m，结构层为18cmC30混凝土面层+15cm水泥稳定砂砾基层+30cm天然砂砾石底基层+60cm砂砾换填层，投资8550万元；砂砾石路总长69km，路面宽6m，结构层为20cm级配砂砾石+30cm天然砂砾层，投资2070万元；混凝土渠道18公里，投资2700万元；新建沉淀池11座（池长60米、池宽6米，池深1.8米），新建砖混泵房11座，配套卧式离心泵、砂石+网式过滤器、变压器等设备11套。地下水灌溉分为33个系统，新建砖混泵房33座，配套潜水泵、离心+网式过滤器、变压器等设备33套，投资7239.32万元；配套电力等，投资16406.14万元。 使用年限：20年 建设地点：伯什克然木乡17村（良种场深喀产业园内） | 3000 | 3000 | 3000 | [9 empty] | 85754 | 补齐产业发展基础设施短板，促进产业发展,改善生产生活条件。 | 发展壮大一产，形成规模性集中连片示范园，撬动市场，增加村集体收入，带动群众就业，增加收入。 | 农业农村局、良种场 | 张强、杨鹏
4 | kss2022002 | 深喀现代农业生态产业园集中连片日光温室(二期) | 产业 增收 | 新建 | 2022.03-2022.10 | 伯什克然木乡17村（良种场深喀产业园内） | 总投资：39000万元（衔接资金、涉农整合资金19500万元，按照上级园区建设1:1撬动其他资金的要求，通过温室抵押贷款进行金融贷款19500万元）；规模：1000座日光温室。 建设内容：在伯什克然木乡17村（深喀现代农业产业园）内，投资39000万元，集中连片建设日光温室1000座，规格80*10米，每座投资39万元。 使用年限：20年 建设地点：伯什克然木乡17村（良种场深喀产业园内） | 18174 |  | 16435.5 |  | 1676 | [5 empty] | 62.5 |  | 85754 | 加大产业结构调整，促进蔬菜产业发展，由良种场负责运营或组建合作社进行集约化管理，将深喀产业园扶贫资金投入的能形成经营类资产项目，确权至141个有脱贫户的村集体，充分利用蔬菜服务队进行管理，除成本外，前三年每年每座温室收益不低于6000元，收益稳定后年收益不低于银行同期贷款利率，用于巩固脱贫攻坚成果，直接带动一产就业50人以上，增加农民收入，为打造喀什市“菜篮子”工程奠定基础。 | 发展壮大一产，形成规模性集中连片示范园，撬动市场，增加村集体收入，带动群众就业，增加收入。 | 农业农村局 | 张强
5 | kss2022006 | 深喀现代农业产业示范园拱棚土壤改良 | 产业 增收 | 新建 | 2022.03-2022.10 | 伯什克然木乡17村（深喀现代农业产业园） | 总投资：626.7万元（涉农整合资金）；规模：2000座拱棚。 建设内容：对2021年深喀现代农业产业示范园建设的2000座拱棚进行土壤改良，每座投资3133.5元，具体内容为：河沙、农家肥、土壤消毒剂、磷酸二铵、高浓度硫酸钾型复合肥、过磷酸钙、土壤免深耕板结处理剂、机械作业费等。 使用年限：当年 建设地点：伯什克然木乡17村（深喀现代农业产业园） | 626.7 | 0 | 0 | [5 empty] | 626.7 |  |  |  | 85754 | 直接效益：补齐发展农业产业发展短板，促进蔬菜产业增产增收，为喀什市“菜篮子”工程提供保障。 | 为发展壮大一产，形成规模性集中连片示范园，补齐产业发展短板，增加农民收入。 | 喀什市农业农村局 | 张强
（三）畜牧养殖类（4个） | [7 empty] | 9800 | 9800 | 9800 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | kss2022059 | 喀什市万头牛场建设项目（一期） | 产业 增收 | 新建 | 2022.03-2022.10 | 伯什克然木乡17村（深喀现代农业产业园） | 总投资：12000万元（衔接资金3800万元，申请政府专项债券资金4000万元，自治区2021年产业发展资金已到位4200万元），规模：1万头牛养殖场。 建设内容：在深喀现代农业产业园建设总建筑面积208662平方米肉牛养殖场，一是建设生产区、生活区。其中生产区建设育成牛舍2栋、母牛舍和犊牛舍3栋、成年牛舍16栋，计划投资8000万元。二是配套基础设施、设备等，计划投资4000万元。 使用年限：25年 建设地点：伯什克然木乡17村（深喀现代农业产业园） | 3800 | 3800 | 3800 | [9 empty] | 85754 | 年固定资产收益2%，受益资金用于巩固脱贫攻坚成果，直接带动脱贫户、三类户20人以上就业，进行规模化经营，间接带动5000亩玉米种植，打造喀什市畜牧养殖基地，保障肉品链供应。 | 发展壮大一产，形成规模性集中连片示范园，撬动市场，增加村集体收入，带动群众就业，增加收入。 | 农业农村局 | 张强
7 | kss2022061 | 喀什地区肉牛全产业链基地建设项目-喀什市（一期） | 产业发展 | 新建 | 2022.03-2022.10 | 疏勒县艾尔木冬乡 | 总投资：8000万元（安排衔接资金3000万元，申请专项债券资金5000万元）；规模：8000头牛场。 建设内容：按照1头1万元标准，建设厂房及基础设施，投资8000万元，建设8000头肉牛养殖区、饲料加工储藏区及附属设施配套、设备购置等。 使用年限：25年 建设地点：疏勒县艾尔木冬乡 | 3000 | 3000 | 3000 | [9 empty] | 85754 | 年固定资产收益2%，受益资金用于巩固脱贫攻坚成果，直接带动脱贫户、三类户40人以上就业，进行规模化经营，间接带动5000亩玉米种植，打造喀什地区畜牧养殖基地，保障肉品链供应。 | 发展壮大一产，形成规模性集中连片示范园，撬动市场，增加村集体收入，带动群众就业，增加收入。 | 农业农村局 | 张强
8 | kss2022087 | 喀什地区“一市四县”屠宰加工项目 | 产业 增收 | 新建 | 2022.03-2022.10 | 疏附县吾库萨克镇（广州新城） | 总投资：1000万元（衔接资金）；规模：2万只羊。 建设内容：在疏附县吾库萨克镇（广州新城）建设1座屠宰厂生产线及水电路等配套设施。 使用年限：25年 建设地点：疏附县吾库萨克镇（广州新城） | 1000 | 1000 | 1000 | [9 empty] | 10800 | 资产确权至伯什克然木乡13村、17村；英吾斯坦乡8村、11村；阿瓦提乡1村；阿克喀什乡2村，年收益不低于银行同期贷款利率，直接带动脱贫户、三类户20人以上就业，进行规模化经营，打造喀什地区畜牧养殖基地，保障肉品链供应。 | 发展壮大一产，形成规模性集中连片示范园，撬动市场，增加村集体收入，带动群众就业，增加收入。 | 农业农村局 | 张强
9 | kss2022085 | 伯什克然木乡18村“一市四县”家禽养殖基地建设项目 | 产业 增收 | 新建 | 2022.03-2022.10 | 伯什克然木乡18村 | 投资：2000万元（衔接资金）；规模：2000万只。 建设内容：在伯什克然木乡18村建设一座2000万只，集禽舍建设、种鸡苗购置、孵化、育雏、养殖、屠宰等为一体的家禽养殖基地。 使用年限：25年 建设地点：伯什克然木乡18村 | 2000 | 2000 | 2000 | [9 empty] | 8000 | 资产确权至村集体，按照地区固定资产年收益率不低于2%，生物资产不低于8%进行受益分红，直接带动脱贫户、三类户不低于30人以上人员就近就地就业，同时带动农户大力发展家禽养殖业，促进农户增收，打造喀什地区家禽养殖基地，保障肉品链供应。 | 发展壮大一产，形成规模性集中连片示范园，撬动市场，增加村集体收入，带动群众就业，增加收入。 | 农业农村局 | 张强
（四）小额贷款贴息（1个） | [7 empty] | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | kss2022077 | 小额贷款贴息 | 产业 增收 | 新建 | 2022.02-2022.10 | 夏马勒巴格镇；多来特巴格乡；阿克喀什乡；荒地乡；乃则尔巴格镇、色满乡；英吾斯坦乡；伯什克然木乡；阿瓦提乡；浩罕乡,帕哈太克里乡 | 总投资：60万元；规模：800户。 建设内容：对11个乡镇享受小额贷款的800户脱贫户、三类户，进行小额贷款贴息。 建设地点：11个乡镇 | 60 | 60 | 60 | [9 empty] | 85652 | 通过小额贷款贴息，激发脱贫户、三类户内生动力，发展畜禽养殖、农产品种植等产业，直接实现农民经济增收1000元以上。 | 激发脱贫户内生动力，发展产业，增加农民经济收入，保障农户基本生活水平。 | 农业农村局、11个乡镇 | 张强、11个乡镇党委书记
二 | 就业项目（3个） | [6 empty] | 1185.95 | 867.6 | 867.6 | 0 | 0 |  |  |  | 318.35 | 0 | 0 | 0
11 | kss2022018 | 农业技术服务 | 就业增收 | 新建 | 2022.02-2022.11 | 阿克喀什乡、伯什克然木乡、浩罕乡、英吾斯坦乡、阿瓦提乡、帕哈太克里乡、色满乡、夏马勒巴格镇、荒地乡、乃则尔巴格镇 | 总投资：1508万元（涉农整合）；规模：7.54万亩。 建设内容：通过第三方购买服务，对10个乡镇种植的7.54万亩蔬菜进行技术指导，每亩补助200元，其中：菜苗定植、追肥（每年2次），病虫害防控每年6次，保护地日常温湿度调控。分别为阿克喀什乡10000亩、伯什克然木乡12350亩、浩罕乡6250亩、英吾斯坦乡16400亩、阿瓦提乡12500亩、帕哈太克里乡6900亩、色满乡8250亩、夏马勒巴格镇1000亩、荒地乡150亩、乃则尔巴格镇1600亩。 使用年限：当年 建设地点：阿克喀什乡、伯什克然木乡、浩罕乡、英吾斯坦乡、阿瓦提乡、帕哈太克里乡、色满乡、夏马勒巴格镇、荒地乡、乃则尔巴格镇 | 104.35 | 0 | 0 | [5 empty] | 104.35 |  |  |  | 1508 | 通过第三方购买服务，为7.54万亩种植业（蔬菜）提供技术指导，确保不因误农时和病虫害造成减产和品质下降，提高蔬菜产量，增加农户收入。直接带动1508人（脱贫户、三类户）就业，实现人均年增收10000元。 | 通过购买服务提高技术指导，科学预防病虫害，确保产量，提高农民经济收入。 | 农业农村局、涉及各乡镇党委政府 | 张强、涉及各乡镇党委书记
12 | kss2022017 | 林果业技术服务 | 就业增收 | 新建 | 2022.02-2022.10 | 伯什克然木乡、浩罕乡、英吾斯坦乡、阿克喀什乡、阿瓦提乡、荒地乡、色满乡、乃则尔巴格镇、帕哈太克里乡 | 总投资：2826万元（涉农整合）； 规模：15.7万亩。 建设内容：通过第三方购买服务对全市9个乡镇种植的15.7万亩盛果期林果业，进行提质增效，每亩补助180元，其中：整形修剪每亩每年3遍，每亩补助115元；病虫害防控每亩每年2遍药，每亩补助65元。分别为伯什克然木乡5.53万亩、浩罕乡0.67万亩、英吾斯坦乡3.91万亩、阿克喀什乡1.21万亩、阿瓦提乡2.94万亩、荒地乡0.16万亩、色满乡0.08万亩、乃则尔巴格镇0.47万亩、帕哈太克里乡0.73万亩。 使用年限：当年 建设地点：伯什克然木乡、浩罕乡、英吾斯坦乡、阿克喀什乡、阿瓦提乡、荒地乡、色满乡、乃则尔巴格镇、帕哈太克里乡。 | 214 | 0 | 0 | [5 empty] | 214 |  |  |  | 2826 | 通过第三方购买服务为15.7万亩林果业提供技术服务，确保果树不因病虫害造成果品产量和品质下降，保障林果业增产增收，直接带动2826人（脱贫户、三类户）人员就业，年增收10000元。 | 通过加大林果业的管理，提高果树的产出，增加农户收入，通过外部保障机制来增加农户收入。 | 自然资源局（林业草原局）、涉及各乡镇党委政府 | 王妍、涉及各乡镇党委书记
13 | kss2022065 | 乡镇道路护路员建设 | 就业增收 | 新建 | 2022.01-2022.12 | 夏马勒巴格镇2、4、7、14村；多来特巴格乡；阿克喀什乡；荒地乡1、3、4、7村；帕哈太克里乡；乃则尔巴格镇、色满乡；英吾斯坦乡；伯什克然木乡；阿瓦提乡；浩罕乡 | 总投资：867.6万元（自治区衔接资金）；规模：723人（脱贫户、三类户）。 建设内容：对全市11个乡镇辖区内乡村道路，进行管理及养护，每人每年12000元。分别为夏马勒巴格镇2、4、7、14村4人（三类户）；多来特巴格乡22人（脱贫户3人，三类户19人）；阿克喀什乡23人（三类户）；荒地乡1、3、4、7村4人（三类户）；帕哈太克里乡50人（脱贫监测户12人、三类户38人）；乃则尔巴格镇33人（三类户）、色满乡20人；英吾斯坦乡189人；伯什克然木乡140人；阿瓦提乡131人（三类户100人、脱贫户31人）；浩罕乡107人（脱贫户89人、三类户18人）。 使用年限：当年 建设地点：11个乡镇 | 867.6 | 867.6 | 867.6 | [9 empty] | 723 | 直接效益：解决723名脱贫户、三类户家庭人员就业，年增收12000元，改善管护员家庭生活条件，防止返贫发生。 间接效益：推进全市乡村道路规范化发展、协调发展、安全发展和引导发展，不断提升乡村道路安全水平、畅通水平和服务水平，实现“四好农村路”总体目标。 | 改善出行环境，带动脱贫户、边缘易致贫户就业，增加收入。 | 交通局、11个乡镇 | 王作宏、11个乡镇党委书记
三 | 乡村建设行动（7个） | [6 empty] | 4194 | 4194 | 2000 | 2194 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | kss2022072 | 阿瓦提乡19村重点示范村建设 | 乡村建设 | 新建 | 2022.02-2022.10 | 阿瓦提乡19村 | 投资：1000万元（衔接资金）。 建设内容：在阿瓦提乡19村按照示范村要求，围绕产业促进就业，人居环境综合治理，补齐公共基础设施短板等要求，打造自治区级重点示范村，达到可推广示范作用。 建设地点：阿瓦提乡19村 | 1000 | 1000 | 1000 | [9 empty] | 1205 | 发展产业带动就业，改善人居环境，完善基础设施建设，满足群众日常出行需求，提升群众获得感。 | 通过产业带动促进农户增收，改善农户生产生活条件。 | 发改委、阿瓦提乡 | 姬淑宝、吕楠
15 | kss2022073 | 乃则尔巴格镇1村重点示范村建设 | 乡村建设 | 新建 | 2022.02-2022.10 | 乃则尔巴格镇1村 | 投资：1000万元（衔接资金）。 建设内容：在乃则尔巴格镇1村按照示范村要求，围绕产业促进就业，人居环境综合治理，补齐公共基础设施短板等要求，打造自治区级重点示范村，达到可推广示范作用 建设地点：乃则尔巴格镇1村 | 1000 | 1000 | 1000 | [9 empty] | 890 | 发展产业带动就业，改善人居环境，完善基础设施建设，满足群众日常出行需求，提升群众获得感。 | 通过产业带动促进农户增收，改善农户生产生活条件。 | 发改委、阿瓦提乡 | 姬淑宝、孙国武
16 | kss2022076 | 喀什市伯什克然木乡2022年石榴园基础设施建设 | 乡村建设 | 新建 | 2022.02-2022.10 | 伯什克然木乡4村 | 投资：230万元（以工代赈）；规模：1.4公里防渗渠及附属配套。 建设内容：在伯什克然木乡4村石榴园新建0.3m³/S流量防渗渠1.4公里及配套。 使用年限：20年 建设地点：伯什克然木乡4村 | 230 | 230 | 0 | 230 | [8 empty] | 358 | 直接效益：劳务报酬发放不低于总投资15%，预计可带动54人就业发放劳务报酬43万元。间接效益：补齐发展农业产业基础设施短板，促进产业发展，改善农户生产生活条件，提高灌溉效率，增产增收。 | 改善林业发展环境，带动农户增产增收。 | 发改委、伯什克然木乡 | 姬淑宝、朱之展
17 | kss2022082 | 喀什市伯什克然木乡2022葡萄园基础设施建设 | 乡村建设 | 新建 | 2022.02-2022.10 | 伯什克然木乡10村 | 投资：118万元（以工代赈）；规模：1.2公里防渗渠及附属配套。 建设内容：在伯什克然木乡10村葡萄园新建0.3m³/S流量盖板防渗渠1.2公里及配套。 使用年限：20年 建设地点：伯什克然木乡10村 | 118 | 118 | 0 | 118 | [8 empty] | 205 | 直接效益：劳务报酬发放不低于总投资15%，预计可带动40人就业发放劳务报酬22万元。间接效益：补齐发展农业产业基础设施短板，促进产业发展，改善农户生产生活条件，提高灌溉效率，增产增收，解决当地劳动力务工，发放劳务报酬。 | 改善林业发展环境，带动农户增产增收。 | 发改委、伯什克然木乡 | 姬淑宝、朱之展
18 | kss2022083 | 喀什市荒地乡2022年农村污水处理设施配套建设 | 乡村建设 | 新建 | 2022.02-2022.10 | 荒地乡3村、10村 | 投资：546万元（以工代赈）；规模：15公里。 建设内容：在喀什市荒地乡3村、10村新建农村污水管网15公里及配套。 使用年限：10年 建设地点：荒地乡3村、10村。 | 546 | 546 | 0 | 546 | [8 empty] | 3021 | 直接效益：劳务报酬发放不低于总投资15%，预计可带动122人就业发放劳务报酬102万元。间接效益：补齐乡村公共基础设施短板，改善人居环境，解决当地劳动力务工，发放劳务报酬。 | 改善农户生产生活条件。 | 发改委、荒地乡 | 姬淑宝、张认
19 | kss2022070 | 阿瓦提乡2022年以工代赈村组道路建设 | 乡村建设 | 新建 | 2022.02-2022.10 | 阿瓦提乡1村、6村、10村、11村、12村、15村、17村、24村 | 总投资：800万元（以工代赈）；规模：15.9公里。 建设内容：在阿瓦提乡9个村新建村组道路宽2-4.5米，15.9公里及配套，每公里投入50.31万元。 使用年限：8年 建设地点：阿瓦提乡1村、6村、10村、11村、12村、15村、17村、23村、24村 | 800 | 800 | 0 | 800 | [8 empty] | 1023 | 直接效益：劳务报酬发放不低于总投资15%，预计可带动145人就业发放劳务报酬152万元。间接效益：完善基础设施建设，满足群众日常出行需求，提升群众获得感。 | 改善出行环境，改善群众生活条件，方便群众出行。 | 发改委、阿瓦提乡 | 姬淑宝 吕楠
20 | kss2022071 | 乃则尔巴格镇2022年以工代赈村组道路建设 | 乡村建设 | 新建 | 2022.02-2022.10 | 乃则尔巴格镇2村、6村、13村 | 总投资：500万元（以工代赈），规模：10公里。 建设内容：乃则尔巴格镇2村、6村、13村新建宽3-4米，村组道路10公里及配套，每公里投入50万元。 使用年限：8年 建设地点：乃则尔巴格镇2村、6村、13村 | 500 | 500 | 0 | 500 | [8 empty] | 3250 | 直接效益：劳务报酬发放不低于总投资15%，预计可带动95人就业发放劳务报酬94万元。间接效益：完善基础设施建设，满足群众日常出行需求，提升群众获得感。 | 改善出行环境，改善群众生活条件，方便群众出行。 | 发改委、乃则尔巴格镇 | 姬淑宝 孙国武
四 | 巩固三保障成果（1个） | [6 empty] | 940.5 | 940.5 | 940.5
21 | kss2022075 | 雨露计划 | 巩固三保障成果 | 新建 | 2022.02-2022.10 | 夏马勒巴格镇；多来特巴格乡；阿克喀什乡；荒地乡；乃则尔巴格镇、色满乡；英吾斯坦乡；伯什克然木乡；阿瓦提乡；浩罕乡,帕哈太克里乡 | 总投资：940.5万元（衔接资金）； 规模：3135人（脱贫户、三类户）。 建设内容：对11个乡镇正在疆内外接受中等、高等职业教育的脱贫户、三类户家庭子女3135人进行职业教育补助，每人补助3000元。其中：伯什克然木乡800人、浩罕乡395人、英吾斯坦乡583人、夏马勒巴格镇40人、阿瓦提乡568人、多来特巴格乡137人、帕哈太克里乡262人、色满乡68人、乃则尔巴格镇173人、荒地乡21人、阿克喀什乡88人。 使用年限：当年 建设地点：11个乡镇 | 940.5 | 940.5 | 940.5 | [9 empty] | 3135 | 直接效益：有效保障脱贫户、三类户家庭子女全面接受中高职教育，为稳定就业打下坚实的基础； 间接效益：减轻脱贫户、三类户家庭经济负担，激发学技能促就业内生动力。 | 激发学技能促就业内生动力，减轻职业技术教育家庭负担。 | 教育局、11个乡镇 | 张真真、11个乡镇党委书记

## 未整合资金情况表
未整合资金情况一览表
序号 | 县市 | 财政资金名称 | 地区文号 | 到位额度 （万元） | 未整合额度 （万元） | 备注
合计 |  |  |  | 5816.46 | 1609.9
1 | 喀什市 | 提前下达2022年中央农村综合改革转移支付预算（统筹整合部分） | 喀地财农［2021］58号 | 409 | 409
2 | 喀什市 | 关于提前下达2022年中央林业改革发展资金（统筹整合部分呢） | 喀地财建［2021］136号 | 1045.44 | 0
3 | 喀什市 | 拨付提前下达2022年中央林业草原生态保护恢复资金（统筹整合部分） | 喀地财建［2021］125号 | 291.12 | 0
4 | 喀什市 | 提前下达2022年中央产粮大县奖励资金预算的通知 | 喀地财建［2021］138号 | 555.61 | 555.61
5 | 喀什市 | 关于提前下达2022年中央农田建设补助资金（统筹整合部分）预算的通知 | 喀地财农［2021］38号 | 1810 | 0
7 | 喀什市 | 2022年生猪(牛羊）调出大县奖励资金（统筹整合部分）预算的通知 | 喀地财建（2021）113号 | 2.29 | 2.29
8 | 喀什市 | 关于提前下达2022年中央水利发展资金（统筹整合部分）预算的通知 | 喀地财农（2021）40号 | 1060 | 0
9 | 喀什市 | 关于提前下达2022年自治区农田建设补助资金（统筹整合部分）的通知 | 喀地财农［2021］51号 | 447 | 447
10 | 喀什市 | 关于提前下达2022年自治区农村综合改革转移支付预算（统筹整合部分）的通知 | 喀地财农［2021］54号 | 196 | 196
11 | 喀什市 | 提前下达2022年自治区畜牧类相关转移支付资金预算（统筹整合部分）的通知 | 喀地财农［2021］46号 | 91 | 0
12 | 喀什市 | 《关于提前下达2022年自治区预算内投资（统筹整合部分）的通知》 | 喀地财建（2021）133号 | 59.4 | 59.4
13 | 喀什市 | 关于提前下达2022年自治区彩票公益金用于涉农资金整合预算的通知 | 喀地财综（2021）16号 | 14.85 | 14.85
14 | 喀什市 | 2022年自治区农村环境整治资金（统筹整合部分） | 喀地财建【2021】127号 | 29.1 | 29.1
15 | 喀什市 | 2022年自治区农业生产发展资金（统筹整合部分） | 喀地财农【2021】56号 | 88 | 88

## Sheet1
占比
38390.35 | 产业类 | 32069.9 | 83.5364
38390.35 | 就业类 | 1185.95 | 3.0892
38390.35 | 乡村建设行动 | 4194 | 10.9246
38390.35 | 巩固三保障成果 | 940.5 | 2.4498
38390.35 |  | 38390.35 | 100