## 表一
喀什地区2022年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目完成进度旬报表（表一）
填报时间：2022年11月29日
县市 | 整合资金报备项目情况 | [6 empty] | 整合资金支出情况
[8 empty] | 总体情况 |  |  | 中央、自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 | [20 empty] | 其他涉农整合资金 |  |  | 一般性政府债券 |  |  | 地县财政投入 |  |  | 其他资金 （定点帮扶等）
[11 empty] | 小计 |  |  | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 |  |  | 以工代赈任务 |  |  | 少数民族发展任务 |  |  | 欠发达国有农场 巩固提升任务 |  |  | 欠发达国有林场 巩固提升任务 |  |  | 欠发达国有牧场 巩固提升任务
| 报备 项目 数 | 开工 数 | 开工 率 | 完工 数 | 完工率 | 其中：竣工验收数 | 竣工验收率 | 总额 | 支出 | 支出率 | 总额 | 支出 | 支出率 | 总额 | 支出 | 支出率 | 总额 | 支出 | 支出率 | 总额 | 支出 | 支出率 | 总额 | 支出 | 支出率 | 总额 | 支出 | 支出率 | 总额 | 支出 | 支出率 | 总额 | 支出 | 支出 率 | 总额 | 支出 | 支出率 | 总额 | 支出 | 支出率 | 总额 | 支出 | 支出率
喀什地区 | 328 | 199 | 60.67% | 33 | 10.06% | 23 | 7.012% | 579307.405 | 88466.6252 | 15.27% | 514998 | 68303.0319 | 13.26% | 459831 | 62845.301 | 13.67% | 32794 | 3781.7309 | 11.53% | 21355 | 1676 | 7.848% | 268 | 0 | 0% | 645 | 0 | 0% | 105 | 0 | 0% | 44274.405 | 4755.0733 | 10.74% |  |  |  | 1035 | 62.5 | 6.039%
喀什市 | 28 | 28 | 100% | 26 | 92.86% | 20 | 71.43% | 64905.56 | 57835.0341 | 89.11% | 43761.6 | 40345.0541 | 92.19% | 39350.6 | 36187.8233 | 91.96% | 2735 | 2481.2309 | 90.72% | 1676 | 1676 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2081.46 | 2081.46 | 100% | 19000 | 15346.02 | 80.77% | 62.5 | 62.5 | 100% | 0 | 0 | 0%
疏附县 | 22 | 14 | 63.64% |  | 0% | 0 | 0% | 39858.78 | 3226.8 | 8.096% | 37301.2 | 3226.8 | 8.651% | 33686.2 | 2935.8 | 8.715% | 2312 | 291 | 12.59% | 1303 | 0 | 0% | [9 empty] | 2495.08 |  | 0% |  |  |  | 62.5 | 0
疏勒县 | 29 | 18 | 62.07% | 2 | 6.897% | 0 | 0% | 53601.76 | 1035 | 1.931% | 49976.2 | 1035 | 2.071% | 45437.2 | 1035 | 2.278% | 3022 | 0 | 0% | 1407 | 0 | 0% |  | 0 |  | 110 | 0 | 0% |  | 0 |  | 3563.06 | 0 | 0% |  | 0 |  | 62.5 | 0 | 0% |  | 0
伽师县 | 19 | 12 | 63.16% | 0 | 0% | 0 | 0% | 57409.89 | 434.594 | 0.757% | 54223.8 | 434.594 | 0.8015% | 49861.8 | 434.594 | 0.8716% | 2783 |  | 0% | 1579 |  | 0% | [9 empty] | 2923.59 |  | 0% |  |  |  | 262.5 |  | 0%
岳普湖县 | 16 | 12 | 75% | 0 | 0% | 0 | 0% | 28680.265 | 7454.327 | 25.99% | 22929.6 | 4780.7137 | 20.85% | 19974.6 | 4780.7137 | 23.93% | 2001 |  | 0% | 876 |  | 0% | 78 |  | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 5688.165 | 2673.6133 | 47% | 0 | 0 | 0% | 62.5 | 0 | 0%
英吉沙县 | 24 | 10 | 41.67% |  | 0% |  |  | 46499.85 | 3200.6 | 6.883% | 42724.6 | 3200.6 | 7.491% | 39229.6 | 3200.6 | 8.159% | 2191 |  | 0% | 1304 | [11 empty] | 3712.75 |  | 0% |  |  |  | 62.5
麦盖提县 | 22 | 13 | 59.09% | 0 | 0% |  |  | 24862.63 | 301.48 | 1.213% | 22449.4 | 301.48 | 1.343% | 19122.4 | 301.48 | 1.577% | 1997 | 0 | 0% | 1159 |  |  | 0 |  |  | 171 |  |  | 0 |  |  | 2265.73 |  | 0% |  |  |  | 147.5
莎车县 | 48 | 39 | 81.25% | 1 | 2.083% | 0 | 0% | 98036.55 | 11462.03 | 11.69% | 95771 | 11462.03 | 11.97% | 88801 | 10452.53 | 11.77% | 4122 | 1009.5 | 24.49% | 2765 | [5 empty] | 83 | [5 empty] | 2203.05 |  | 0% |  |  |  | 62.5
泽普县 | 20 | 12 | 60% | 4 | 20% | 3 | 15% | 22898.13 | 0 | 0% | 17961 | 0 | 0% | 15293 | 0 | 0% | 1403 |  | 0% | 1190 |  | 0% | 75 |  | 0% | [6 empty] | 4874.63 |  | 0% |  |  |  | 62.5 |  | 0%
叶城县 | 43 | 19 | 44.19% |  | 0% |  |  | 79218.58 | 315.8 | 0.3986% | 73439.8 | 315.8 | 0.43% | 65601.8 | 315.8 | 0.4814% | 5346 |  | 0% | 2291 |  | 0% | 115 |  | 0% | 86 |  | 0% |  |  |  | 5716.28 |  | 0% |  |  |  | 62.5
巴楚县 | 24 | 17 | 70.83% |  | 0% |  | 0% | 44448.8 | 3080.06 | 6.929% | 37438.2 | 3080.06 | 8.227% | 33547.2 | 3080.06 | 9.181% | 2292 |  | 0% | 1299 |  | 0% |  |  |  | 195 |  | 0% | 105 |  | 0% | 6948.1 |  | 0% |  |  |  | 62.5 |  | 0%
塔县 | 33 | 5 | 15.15% | 0 | 0% |  |  | 18886.61 | 120.9 | 0.6401% | 17021.6 | 120.9 | 0.7103% | 9925.6 | 120.9 | 1.218% | 2590 | 0 | 0% | 4506 | [11 empty] | 1802.51 |  | 0% |  |  |  | 62.5

## 表二 (定)
喀什市2022年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目完成情况表
填报时间：2022年11月29日
序号 | 县市 | 项目名称 | 项目类型 | 建设地点及内容 | 本年度计划总投资 | 整合资金安排情况（万元） | [5 empty] | 项目执行情况 | 责任单位 | 备注
[6 empty] | 合计 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 其他涉农 整合资金 | 地方政府 一般债券 资金 | 地县资金 | 其他资金
喀什市 |  |  | 29 |  | 66553.03 | 65115.5639 | 43971.6039 | 2081.46 | 19000 | 272.5 | 0
1 | 喀什市 | 蔬菜日光温室育苗 | 产业发展 | 总投资：993.6万元（涉农整合资金）；规模：48座。 建设内容：市级统筹对7个乡镇8个村现有48座日光温室进行春秋冬三茬蔬菜育苗，每座温室每茬育23万株菜苗，每株补助0.3元，农民自筹0.1元，每茬补助6.9万元，三茬20.7万元,投资993.6万元；分别为英吾斯坦乡4村9座，阿克喀什乡1村4座，阿瓦提乡4村4座，浩罕乡12村6座，伯什克然木乡13村4座、17村深喀产业园14座，色满乡7村2座，荒地乡2村5座。 使用年限：当年 建设地点：英吾斯坦乡、阿克喀什乡、荒地乡、阿瓦提乡、伯什克然木乡、浩罕乡、色满乡 | 993.6 | 661.2 | 330 | 331.2 |  |  |  | 已完工 | 农业农村局、涉及各乡镇党委政府
2 | 喀什市 | 阿克喀什乡蔬菜日光温室育苗 | 产业发展 | 总投资：156万元（涉农整合资金）；规模：13座 建设内容：对阿克喀什乡1村现有13座日光温室，进行冬春季2茬育苗（春提早育双膜瓜苗、秋延迟育高产陇椒苗），每座育20万株，每株补助0.3元，农民自筹0.1元，每茬6万元，两茬12万元，投资156万元。 使用年限：当年 建设地点：阿克喀什乡1村 | 156 | 156 | 78.2 | 77.8 |  |  |  | 已完工 | 农业农村局、阿克喀什乡
3 | 喀什市 | 喀什市深喀农业产业示范园基础设施建设项目（一期） | 产业发展 | 总投资：41021.16万元（2021年已使用衔接资金和涉农整合资金5956.406万元，2022年安排衔接资金3000万元，申请债券资金5000万元） 建设内容：对深喀现代农业产业示范园内进行土地平整24057亩，每亩投资1000元；道路扩宽路段长15km，路面宽12m，结构层为18cmC30混凝土面层+15cm水泥稳定砂砾基层+30cm天然砂砾石底基层+60cm砂砾换填层，投资1650万元；建设混凝土路总长45km，路面宽8m，结构层为18cmC30混凝土面层+15cm水泥稳定砂砾基层+30cm天然砂砾石底基层+60cm砂砾换填层，投资8550万元；砂砾石路总长69km，路面宽6m，结构层为20cm级配砂砾石+30cm天然砂砾层，投资2070万元；混凝土渠道18公里，投资2700万元；新建沉淀池11座（池长60米、池宽6米，池深1.8米），新建砖混泵房11座，配套卧式离心泵、砂石+网式过滤器、变压器等设备11套。地下水灌溉分为33个系统，新建砖混泵房33座，配套潜水泵、离心+网式过滤器、变压器等设备33套，投资7239.32万元；配套电力等，投资16406.14万元。 使用年限：20年 建设地点：伯什克然木乡17村（良种场深喀产业园内） | 3000 | 3000 | 3000 |  |  |  |  | 已完工 | 农业农村局、良种场
4 | 喀什市 | 深喀现代农业生态产业园集中连片日光温室(二期) | 产业发展 | 总投资：39000万元（衔接资金、涉农整合资金19500万元，按照上级园区建设1:1撬动其他资金的要求，通过温室抵押贷款进行金融贷款19500万元）；规模：1000座日光温室。 建设内容：在伯什克然木乡17村（深喀现代农业产业园）内，投资39000万元，集中连片建设日光温室1000座，规格80*10米，每座投资39万元。 使用年限：20年 建设地点：伯什克然木乡17村（良种场深喀产业园内） | 19500 | 19338.447 | 19275.947 |  |  | 62.5 |  | 已完工 | 农业农村局
5 | 喀什市 | 深喀现代农业产业示范园拱棚土壤改良 | 产业发展 | 总投资：626.7万元（涉农整合资金）；规模：2000座拱棚。 建设内容：对2021年深喀现代农业产业示范园建设的2000座拱棚进行土壤改良，每座投资3133.5元，具体内容为：河沙、农家肥、土壤消毒剂、磷酸二铵、高浓度硫酸钾型复合肥、过磷酸钙、土壤免深耕板结处理剂、机械作业费等。 使用年限：当年 建设地点：伯什克然木乡17村（深喀现代农业产业园） | 626.7 | 578.0721 | 506.7821 | 71.29 |  |  |  | 已完工 | 喀什市农业农村局
6 | 喀什市 | 喀什市万头牛场建设项目（一期） | 就业工程类 | 总投资：12000万元（衔接资金3800万元，申请政府专项债券资金4000万元，自治区2021年产业发展资金已到位4200万元），规模：1万头牛养殖场。 建设内容：在深喀现代农业产业园建设总建筑面积208662平方米肉牛养殖场，一是建设生产区、生活区。其中生产区建设育成牛舍2栋、母牛舍和犊牛舍3栋、成年牛舍16栋，计划投资8000万元。二是配套基础设施、设备等，计划投资4000万元。 使用年限：25年 建设地点：伯什克然木乡17村（深喀现代农业产业园） | 7800 | 7800 | 3800 |  | 4000 |  |  | 已完工 | 农业农村局
7 | 喀什市 | 喀什地区肉牛全产业链基地建设项目-喀什市（一期） | 就业工程类 | 总投资：8000万元（安排衔接资金3000万元，申请专项债券资金5000万元）；规模：8000头牛场。 建设内容：按照1头1万元标准，建设厂房及基础设施，投资8000万元，建设8000头肉牛养殖区、饲料加工储藏区及附属设施配套、设备购置等。 使用年限：25年 建设地点：疏勒县艾尔木冬乡 | 3000 | 3000 | 3000 |  |  |  |  | 已完工 | 农业农村局
8 | 喀什市 | 喀什地区“一市四县”屠宰分割加工体系建设项目-喀什市 | 就业工程类 | 总投资：1000万元（衔接资金）；规模：2万只羊。 建设内容：在疏附县吾库萨克镇（广州新城）建设1座屠宰厂生产线及水电路等配套设施。 使用年限：25年 建设地点：疏附县吾库萨克镇（广州新城） | 1000 | 966.73 | 966.73 |  |  |  |  | 已完工 | 农业农村局
9 | 喀什市 | 喀什地区“一市四县”带动农户养殖喀什黑鸡项目-喀什市（一期） | 就业工程类 | 投资：2000万元（衔接资金）；规模：2000万只。 建设内容：在伯什克然木乡18村建设一座2000万只，集禽舍建设、种鸡苗购置、孵化、育雏、养殖、屠宰等为一体的家禽养殖基地。 使用年限：25年 建设地点：伯什克然木乡18村 | 2000 | 1837.21 | 1837.21 |  |  |  |  | 已完工 | 农业农村局
10 | 喀什市 | 小额贷款贴息 | 产业发展 | 总投资：60万元；规模：800户。 建设内容：对11个乡镇享受小额贷款的800户脱贫户、三类户，进行小额贷款贴息。 建设地点：11个乡镇 | 100.6 | 100.6 | 100.6 |  |  |  |  | 已完工 | 农业农村局、11个乡镇
11 | 喀什市 | 农业技术服务 | 就业工程类 | 总投资：1508万元（涉农整合）；规模：7.54万亩。 建设内容：通过第三方购买服务，对10个乡镇种植的7.54万亩蔬菜进行技术指导，每亩补助200元，其中：菜苗定植、追肥（每年2次），病虫害防控每年6次，保护地日常温湿度调控。分别为阿克喀什乡10000亩、伯什克然木乡12350亩、浩罕乡6250亩、英吾斯坦乡16400亩、阿瓦提乡12500亩、帕哈太克里乡6900亩、色满乡8250亩、夏马勒巴格镇1000亩、荒地乡150亩、乃则尔巴格镇1600亩。 使用年限：当年 建设地点：阿克喀什乡、伯什克然木乡、浩罕乡、英吾斯坦乡、阿瓦提乡、帕哈太克里乡、色满乡、夏马勒巴格镇、荒地乡、乃则尔巴格镇 | 1508 | 1128.1172 | 395.5672 | 732.55 |  |  |  | 已完工 | 农业农村局、涉及各乡镇党委政府
12 | 喀什市 | 林果业技术服务 | 就业工程类 | 总投资：2826万元（涉农整合）； 规模：15.7万亩。 建设内容：通过第三方购买服务对全市9个乡镇种植的15.7万亩盛果期林果业，进行提质增效，每亩补助180元，其中：整形修剪每亩每年3遍，每亩补助115元；病虫害防控每亩每年2遍药，每亩补助65元。分别为伯什克然木乡5.53万亩、浩罕乡0.67万亩、英吾斯坦乡3.91万亩、阿克喀什乡1.21万亩、阿瓦提乡2.94万亩、荒地乡0.16万亩、色满乡0.08万亩、乃则尔巴格镇0.47万亩、帕哈太克里乡0.73万亩。 使用年限：当年 建设地点：伯什克然木乡、浩罕乡、英吾斯坦乡、阿克喀什乡、阿瓦提乡、荒地乡、色满乡、乃则尔巴格镇、帕哈太克里乡。 | 2826 | 2695.186 | 1826.566 | 868.62 |  |  |  | 已完工 | 自然资源局（林业草原局）、涉及各乡镇党委政府
13 | 喀什市 | 乡镇道路护路员建设 | 就业项目 | 总投资：867.6万元（自治区衔接资金）；规模：723人（脱贫户、三类户）。 建设内容：对全市11个乡镇辖区内乡村道路，进行管理及养护，每人每年12000元。分别为夏马勒巴格镇2、4、7、14村4人（三类户）；多来特巴格乡22人（脱贫户3人，三类户19人）；阿克喀什乡23人（三类户）；荒地乡1、3、4、7村4人（三类户）；帕哈太克里乡50人（脱贫监测户12人、三类户38人）；乃则尔巴格镇33人（三类户）、色满乡20人；英吾斯坦乡189人；伯什克然木乡140人；阿瓦提乡131人（三类户100人、脱贫户31人）；浩罕乡107人（脱贫户89人、三类户18人）。 使用年限：当年 建设地点：11个乡镇 | 867.6 | 867.6 | 867.6 |  |  |  |  | 已完工 | 交通局、11个乡镇
14 | 喀什市 | 阿瓦提乡19村重点示范村建设 | 乡村建设行动 | 投资：2000万元（安排自治区衔接资金1000万元，一般政府债券资金1000万元）。 建设内容：在阿瓦提乡19村按照示范村要求，围绕产业促进就业，人居环境综合治理，补齐公共基础设施短板等要求，打造自治区级重点示范村，达到可推广示范作用。 建设地点：阿瓦提乡19村 | 2000 | 2000 | 1000 |  | 1000 |  |  | 已完工 | 发改委、阿瓦提乡
15 | 喀什市 | 乃则尔巴格镇1村重点示范村建设 | 乡村建设行动 | 投资：2000万元（安排自治区衔接资金1000万元，一般政府债券资金1000万元）。 建设内容：在乃则尔巴格镇1村按照示范村要求，围绕产业促进就业，人居环境综合治理，补齐公共基础设施短板等要求，打造自治区级重点示范村，达到可推广示范作用 建设地点：乃则尔巴格镇1村 | 2000 | 2000 | 1000 |  | 1000 |  |  | 已完工 | 发改委、阿瓦提乡
16 | 喀什市 | 喀什市伯什克然木乡2022年石榴园基础设施建设 | 乡村建设行动 | 投资：230万元（以工代赈）；规模：1.4公里防渗渠及附属配套。 建设内容：在伯什克然木乡4村石榴园新建0.3m³/S流量防渗渠1.4公里及配套。 使用年限：20年 建设地点：伯什克然木乡4村 | 230 | 193 | 193 |  |  |  |  | 已完工 | 发改委、伯什克然木乡
17 | 喀什市 | 喀什市伯什克然木乡2022葡萄园基础设施建设 | 乡村建设行动 | 投资：118万元（以工代赈）；规模：1.2公里防渗渠及附属配套。 建设内容：在伯什克然木乡10村葡萄园新建0.3m³/S流量盖板防渗渠1.2公里及配套。 使用年限：20年 建设地点：伯什克然木乡10村 | 118 | 99.6869 | 99.6869 |  |  |  |  | 已完工 | 发改委、伯什克然木乡
18 | 喀什市 | 喀什市荒地乡2022年农村污水处理设施配套建设 | 乡村建设行动 | 投资：625万元（使用2022年以工代赈资金546万元，地县配套79万元）；规模：15公里。 建设内容：在喀什市荒地乡3村、7村、10村新建农村污水管网15公里及配套。 使用年限：10年 建设地点：荒地乡3村、7村、10村。 | 546 | 546 | 546 |  |  |  |  | 已完工 | 发改委、荒地乡
19 | 喀什市 | 阿瓦提乡2022年以工代赈村组道路建设 | 乡村建设行动 | 总投资：800万元（以工代赈）；规模：15.9公里。 建设内容：在阿瓦提乡16个村新建村组道路宽2-4.5米，15.9公里及配套，每公里投入50.31万元。 使用年限：8年 建设地点：阿瓦提乡1村、7村、8村、9村、10村、11村、12村、13村、14村、15村、16村、19村、24村、25村、26村、27村 | 800 | 723.3299 | 723.3299 |  |  |  |  | 已完工 | 发改委、阿瓦提乡
20 | 喀什市 | 乃则尔巴格镇2022年以工代赈村组道路建设 | 乡村建设行动 | 总投资：500万元（以工代赈），规模：10公里。 建设内容：乃则尔巴格镇2村、6村、13村新建宽3-4米，村组道路10公里及配套，每公里投入50万元。 使用年限：8年 建设地点：乃则尔巴格镇2村、6村、13村 | 500 | 471.8888 | 471.8888 |  |  |  |  | 已完工 | 发改委、乃则尔巴格镇
21 | 喀什市 | 雨露计划 | 巩固三保障成果 | 总投资：940.5万元（衔接资金）； 规模：3135人（脱贫户、三类户）。 建设内容：对11个乡镇正在疆内外接受中等、高等职业教育的脱贫户、三类户家庭子女3135人进行职业教育补助，每人补助3000元。其中：伯什克然木乡800人、浩罕乡395人、英吾斯坦乡583人、夏马勒巴格镇40人、阿瓦提乡568人、多来特巴格乡137人、帕哈太克里乡262人、色满乡68人、乃则尔巴格镇173人、荒地乡21人、阿克喀什乡88人。 使用年限：当年 建设地点：11个乡镇 | 940.5 | 940.5 | 940.5 |  |  |  |  | 已完工 | 教育局、11个乡镇
22 | 喀什市 | 伯什克然木乡11村保鲜气调库附属设施配套建设 | 乡村建设 | 总投资：200万元（衔接资金）。 建设内容：对伯什克然木乡11村建筑面积1443平方米，500吨保鲜气调库配套电等附属设施配套建设。 使用年限：20年 建设地点：伯什克然木乡11村。 | 200 | 172.206 | 172.206 |  |  |  |  | 未完工 | 农业农村局、伯什克然木乡人民政府
23 | 喀什市 | 喀什市帕哈太克里乡索古鲁克(4)村生活污水处理设施建设项目 | 乡村建设 | 总投资：541万元（以工代赈资金）；规模：10公里。 建设内容：对帕哈太克里乡索古鲁克(4)村，新建排水管网10公里及其配套附属设施。 使用年限：10年 建设地点：帕哈太克里乡索古鲁克(4)村。 | 541 | 541 | 541 |  |  |  |  | 已完工 | 发改委、帕哈太克里乡人民政府
24 | 喀什市 | 喀什中亚南亚工业园区标准厂房建设项目 | 就业工程类 | 建设9栋标准厂房、1栋仓库及附属设施配套建设，总建筑面积9.2万平方米。 | 13000 | 13000 |  |  | 13000 |  |  | 未完工 | 中亚南亚工业园区管委会
25 | 喀什市 | 深喀现代农业生态产业园集中连片日光温室、拱棚建设(一期) | 产业增收 | 总投资：18400万元，规模：400座日光温室、2000座拱棚 建设内容：在伯什克然木乡17村（深喀现代农业产业园）内投资18400万元，其中：一是投资14400万元，集中连片建设日光温室400座，规格80*10米，每座投资36万元；二是投资4000万元，集中连片建设拱棚2000座，规格50*8米，每座投资2万元。 使用年限：20年 建设地点：伯什克然木乡17村（良种场深喀产业园内） | 1525.732 | 1525.732 | 1525.732 |  |  |  |  | 已完工 | 农业农村局
26 | 喀什市 | 疆内外务工人员一次性交通补助 | 就业增收 | 总投资：0.47805万元（衔接资金）；规模：16人（脱贫户、监测对象）。 建设内容：对11个乡镇5个街道脱贫户、监测对象家中外出务工人员进行一次性交通补助，其中：疆内跨地州就业13人，补助2380.5元（使用自治区衔接资金）、疆外就业人员3人，补助2400元（使用中央衔接资金）。 使用年限：当年 建设地点：11个乡镇、5个街道。 | 0.47805 | 0.23805 | 0.23805 |  |  |  |  | 已完工 | 人社局
27 | 喀什市 | 喀什地区现代农业（百万只良种肉羊）产业园-喀什市场项目（一期） | 就业增收 | 总投资：12000万元，规模：1百万只羊 建设内容：在喀什市阿克喀什乡4村建设百万只肉羊良繁场，一是投资10561.6万元，主要建设内容：1、建设怀孕产羔羊舍18栋，面积19440平方米；空怀母羊舍12栋，面积25920平方米；空怀配种舍15栋，面积32400平方米；管理用房2184平方米；隔离观察室1080平方米；化粪池、堆粪场3300平方米；水电路围墙等配套设施。二是投资1438.4万元，建设TMR配送中心，主要内容是建设青贮窖3个、草料棚1个、堆草场10000平方米、饲喂中心1个，TMR设备、消毒设备、拖拉机和装载机等设备996台套、羊等。 使用年限：25年 建设地点：阿克喀什乡4村 | 500 | 500 | 500 |  |  |  |  | 已完工 | 农业农村局
28 | 喀什市 | 煤改电 | 乡村建设 | 总投资：62.82万元（衔接资金）；规模：698户（脱贫户、监测对象）。 建设内容：对6个乡镇26个村698户（脱贫户、监测对象）进行煤改电，每户补助900元，主要用于脱贫户入户线路铺设及采暖设备的采购。分别为浩罕乡62户；阿瓦提乡298户；伯什克然木乡86户；色满乡10户；乃则尔巴格镇3户；英吾斯坦乡239户。 使用年限：10年 建设地点：浩罕乡3村、15村；阿瓦提乡10、13、16、17、26；伯什克然木乡1、4、8、9、10、12、16、17、19村；乃镇1、3村；色满乡2、4、5、7、8村；英吾斯坦乡4、5、12村。 | 62.82 | 62.82 | 62.82 |  |  |  |  | 已完工 | 发改委
29 | 喀什市 | 幸福大院公益性岗位人员工资 | 就业项目 | 投资：210万元 建设内容：为喀什市幸福大院提供公益性岗位人员140名，1-12个月发放工资210万元。 | 210 | 210 | 210 |  |  | 210 |  | 已完工 | 民政局

## Sheet1
| 30236 | 2867.6 | 2929 | 支出情况
蔬菜日光温室育苗 |  |  | 330 | 321.91
阿克喀什乡蔬菜日光温室育苗 |  |  | 78 | 78
喀什市深喀农业产业示范园基础设施建设项目（一期） | 3000 |  |  | 3000
深喀现代农业生态产业园集中连片日光温室(二期) | 16435.5 |  | 1326 | 13354.39
深喀现代农业产业示范园拱棚土壤改良
喀什市万头牛场建设项目（一期） | 3800 |  |  | 3800
喀什地区肉牛全产业链基地建设项目-喀什市（一期） | 3000
喀什地区“一市四县”屠宰加工项目 | 1000
伯什克然木乡18村“一市四县”家禽养殖基地建设项目 | 2000
小额贷款贴息 | 60 |  |  | 9.3585
农业技术服务 |  |  | 200 | 176
林果业技术服务 |  |  | 832.794 | 832.794
乡镇道路护路员建设 |  | 867.6 |  | 433.8
阿瓦提乡19村重点示范村建设 |  | 1000 |  | 250.2527
乃则尔巴格镇1村重点示范村建设 |  | 1000 |  | 244.1517 | 420.24
喀什市伯什克然木乡2022年石榴园基础设施建设 |  |  |  |  | 519.64
喀什市伯什克然木乡2022葡萄园基础设施建设
喀什市荒地乡2022年农村污水处理设施配套建设
阿瓦提乡2022年以工代赈村组道路建设
乃则尔巴格镇2022年以工代赈村组道路建设
雨露计划 | 940.5 |  |  | 940.5
伯什克然木乡11村保鲜气调库附属设施配套建设 |  |  | 162.206
喀什市帕哈太克里乡索古鲁克(4)村生活污水处理设施建设项目