## 整合方案
2022年喀什市涉农资金统筹整合实施方案项目汇总表
项目序号 | 项目名称 | 实施地点 | 计划完工 月份 | 责任单位 | 建设任务 | 项目类别 |  |  | 项目类型 | 资金来源项目名称 | 资金规模（万元） |  |  |  |  | 计划完成支出时间
[11 empty] | 小计 | 中央 | 自治区 | 地州 | 县级
[6 empty] | 农业生产发展 | 农村基础设施建设 | 其他
| 合计 | [9 empty] | 45247.9639 | 39179.9139 | 5795.55 | 62.5 | 210
1 | 蔬菜日光温室育苗 | 英吾斯坦乡4村、阿克喀什乡1村、荒地乡2村、阿瓦提乡4村、伯什克然木乡13村、17村、浩罕乡12村、色满乡7村 | 2022.08 | 农业农村局、涉及各乡镇党委政府 | 总投资：661.2万元（涉农整合资金）；规模：48座。 建设内容：市级统筹对7个乡镇8个村现有48座日光温室进行春秋冬三茬蔬菜育苗，每座温室每茬育23万株菜苗，每株补助0.3元，农民自筹0.1元，每茬补助6.9万元，三茬20.7万元,投资993.6万元；分别为英吾斯坦乡4村9座，阿克喀什乡1村4座，阿瓦提乡4村4座，浩罕乡12村6座，伯什克然木乡13村4座、17村深喀产业园14座，色满乡7村2座，荒地乡2村5座。 使用年限：当年 建设地点：英吾斯坦乡、阿克喀什乡、荒地乡、阿瓦提乡、伯什克然木乡、浩罕乡、色满乡 | √ |  |  | 农业生产 | 2022年中央农村综合改革转移支付资金（统筹整合部分） | 331.2 | 331.2 |  |  |  | 2022.09
[10 empty] | 2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 330 | 330
2 | 阿克喀什乡蔬菜日光温室育苗 | 阿克喀什乡1村 | 2022.08 | 农业农村局、阿克喀什乡 | 总投资：156万元（涉农整合资金）；规模：13座 建设内容：对阿克喀什乡1村现有13座日光温室，进行冬春季2茬育苗（春提早育双膜瓜苗、秋延迟育高产陇椒苗），每座育20万株，每株补助0.3元，农民自筹0.1元，每茬6万元，两茬12万元，投资156万元。 使用年限：当年 建设地点：阿克喀什乡1村 | √ |  |  | 农业生产 | 2022年中央农村综合改革转移支付资金（统筹整合部分） | 77.8 | 77.8 |  |  |  | 2022.09
[10 empty] | 2022年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 0.2 |  | 0.2
[10 empty] | 2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 78 | 78
3 | 喀什市深喀农业产业示范园基础设施建设项目（一期） | 伯什克然木乡17村（良种场深喀产业园内） | 2022.08 | 农业农村局 | 投资：3000万元 建设内容：对深喀现代农业产业示范园内进行土地平整24057亩，每亩投资1000元；道路扩宽路段长15km，路面宽12m，结构层为18cmC30混凝土面层+15cm水泥稳定砂砾基层+30cm天然砂砾石底基层+60cm砂砾换填层，投资1650万元；建设混凝土路总长45km，路面宽8m，结构层为18cmC30混凝土面层+15cm水泥稳定砂砾基层+30cm天然砂砾石底基层+60cm砂砾换填层，投资8550万元；砂砾石路总长69km，路面宽6m，结构层为20cm级配砂砾石+30cm天然砂砾层，投资2070万元；混凝土渠道18公里，投资2700万元；新建沉淀池11座（池长60米、池宽6米，池深1.8米），新建砖混泵房11座，配套卧式离心泵、砂石+网式过滤器、变压器等设备11套。地下水灌溉分为33个系统，新建砖混泵房33座，配套潜水泵、离心+网式过滤器、变压器等设备33套，投资7239.32万元；配套电力等，投资16406.14万元。 使用年限：20年 建设地点：伯什克然木乡17村（良种场深喀产业园内) | √ |  |  | 农业生产 | 2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 3000 | 3000 |  |  |  | 2022.09
4 | 深喀现代农业生态产业园集中连片日光温室(二期) | 伯什克然木乡17村（良种场深喀产业园内） | 2022.11 | 农业农村局 | 总投资：19338.447万元；规模：1000座日光温室。 建设内容：在伯什克然木乡17村（深喀现代农业产业园）内，投资19338.447万元，集中连片建设日光温室1000座，规格80*10米。 使用年限：20年 建设地点：伯什克然木乡17村（良种场深喀产业园内） | √ |  |  | 农业生产 | 2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 17949.947 | 17949.947 |  |  |  | 2022.12
[10 empty] | 2022年地区提前告知财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 62.5 |  |  | 62.5
[10 empty] | 2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 1326 | 1326
5 | 深喀现代农业产业示范园拱棚土壤改良 | 伯什克然木乡17村（深喀现代农业产业园） | 2022.07 | 喀什市农业农村局 | 总投资：578.07万元（涉农整合资金）；规模：2000座拱棚。 建设内容：对2021年深喀现代农业产业示范园建设的2000座拱棚进行土壤改良，每座投资2890.35元，具体内容为：河沙、农家肥、土壤消毒剂、磷酸二铵、高浓度硫酸钾型复合肥、过磷酸钙、土壤免深耕板结处理剂、机械作业费等。 使用年限：当年 建设地点：伯什克然木乡17村（深喀现代农业产业园） | √ |  |  | 农业生产 | 2022年生猪(牛羊）调出大县奖励资金（统筹整合部分） | 2.29 | 2.29 |  |  |  | 2022.07
[10 empty] | 2022年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 506.7821 |  | 506.7821
[10 empty] | 2022年自治区农村综合改革转移支付预算（统筹整合部分） | 69 |  | 69
6 | 喀什市万头牛场建设项目（一期） | 伯什克然木乡17村（深喀现代农业产业园） | 2022.10 | 农业农村局 | 投资：3800万元；规模：1万头牛养殖场。 建设内容：在深喀现代农业产业园建设总建筑面积208662平方米肉牛养殖场，建设生产区、生活区。其中生产区建设育成牛舍2栋、母牛舍和犊牛舍3栋、成年牛舍16栋及配套基础设施、设备等。 使用年限：25年 建设地点：伯什克然木乡17村（深喀现代农业产业园） | √ |  |  | 畜牧生产 | 2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 3800 | 3800 |  |  |  | 2022.11
7 | 喀什地区肉牛全产业链基地建设项目-喀什市（一期） | 疏勒县艾尔木冬乡 | 2022.10 | 农业农村局 | 总投资：3000万元。 建设内容：建设8000头肉牛养殖区、饲料加工储藏区及附属设施配套、设备购置等。 使用年限：25年 建设地点：疏勒县艾尔木冬乡 | √ |  |  | 畜牧生产 | 2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 3000 | 3000 |  |  |  | 2022.11
8 | 喀什地区“一市四县”屠宰分割加工体系建设项目-喀什市 | 疏附县吾库萨克镇（广州新城） | 2022.11 | 农业农村局 | 总投资：996.73万元（衔接资金）；规模：2万只羊。 建设内容：在疏附县吾库萨克镇（广州新城）建设1座屠宰厂生产线及水电路等配套设施。 使用年限：25年 建设地点：疏附县吾库萨克镇（广州新城） | √ |  |  | 畜牧生产 | 2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 966.73 | 966.73 |  |  |  | 2022.12
9 | 喀什地区-“一市四县”带动农户养殖喀什黑鸡项目-喀什市（一期） | 阿克喀什乡4村 | 2022.11 | 农业农村局 | 投资：1837.21万元（衔接资金）；规模：2000万只。 建设内容：在阿克喀什乡4村建设一座2000万只，集禽舍建设、种鸡苗购置、孵化、育雏、养殖、屠宰等为一体的家禽养殖基地。 使用年限：25年 建设地点：阿克喀什乡4村 | √ |  |  | 畜牧生产 | 2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 1837.21 | 1837.21 |  |  |  | 2022.12
10 | 小额贷款贴息 | 阿克喀什乡1-9村、伯什克然木乡1-29村、浩罕乡1-23村、英吾斯坦乡1-27村、阿瓦提乡1-27村、帕哈太克里乡1-9村、色满乡1-10村、夏马勒巴格镇1-12村、荒地乡1-11村、乃则尔巴格镇1-15村 | 2022.11 | 农业农村局、11个乡镇 | 总投资：100.6万元；规模：1200户。 建设内容：对11个乡镇享受小额贷款的1200户脱贫户、三类户，进行小额贷款贴息。 建设地点：11个乡镇 | √ |  |  | 农业生产 | 2022年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 40.6 |  | 40.6 |  |  | 2022.12
[10 empty] | 2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 60 | 60
11 | 农业技术服务 | 阿克喀什乡1-9村、伯什克然木乡1-29村、浩罕乡1-23村、英吾斯坦乡1-27村、阿瓦提乡1-27村、帕哈太克里乡1-9村、色满乡1-10村、夏马勒巴格镇1-12村、荒地乡1-11村、乃则尔巴格镇1-15村 | 2022.11 | 农业农村局、涉及各乡镇党委政府 | 总投资：1128.017万元（涉农整合）；规模：5.64万亩。 建设内容：通过第三方购买服务，对10个乡镇种植的5.64万亩蔬菜进行技术指导，每亩补助200元，其中：菜苗定植、追肥（每年2次），病虫害防控每年6次，保护地日常温湿度调控。分别为阿克喀什乡10000亩、伯什克然木乡12350亩、浩罕乡6250亩、英吾斯坦乡16400亩、阿瓦提乡12500亩、帕哈太克里乡6900亩、色满乡8250亩、夏马勒巴格镇1000亩、荒地乡150亩、乃则尔巴格镇1600亩。 使用年限：当年 建设地点：阿克喀什乡、伯什克然木乡、浩罕乡、英吾斯坦乡、阿瓦提乡、帕哈太克里乡、色满乡、夏马勒巴格镇、荒地乡、乃则尔巴格镇 | √ |  |  | 农业生产 | 2022年自治区农村综合改革转移支付资金（统筹整合部分） | 104.35 |  | 104.35 |  |  | 2022.12
[10 empty] | 2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 275.5672 | 275.5672
[10 empty] | 2022年旅游发展专项资金（统筹整合部分） | 178.2 |  | 178.2
[10 empty] | 2022年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 120 |  | 120
[10 empty] | 2022年中央车辆购置税收入补助地方资金（第一批） | 450 | 450
12 | 林果业技术服务 | 阿克喀什乡1-9村、伯什克然木乡1-29村、浩罕乡1-23村、英吾斯坦乡1-27村、阿瓦提乡1-27村、帕哈太克里乡1-9村、色满乡1-10村、夏马勒巴格镇1-12村、荒地乡1-11村、乃则尔巴格镇1-15村 | 2022.11 | 自然资源局（林业草原局）、涉及各乡镇党委政府 | 总投资：2695.39万元（涉农整合）； 规模：14.97万亩。 建设内容：通过第三方购买服务对全市9个乡镇种植的14.97万亩盛果期林果业，进行提质增效，每亩补助180元，其中：整形修剪每亩每年3遍，每亩补助115元；病虫害防控每亩每年2遍药，每亩补助65元。分别为伯什克然木乡5.53万亩、浩罕乡0.67万亩、英吾斯坦乡3.91万亩、阿克喀什乡1.21万亩、阿瓦提乡2.94万亩、荒地乡0.16万亩、色满乡0.08万亩、乃则尔巴格镇0.47万亩、帕哈太克里乡0.73万亩。 使用年限：当年 建设地点：伯什克然木乡、浩罕乡、英吾斯坦乡、阿克喀什乡、阿瓦提乡、荒地乡、色满乡、乃则尔巴格镇、帕哈太克里乡。 | √ |  |  | 农业生产 | 2022年自治区农村综合改革转移支付资金（统筹整合部分） | 22.65 |  | 22.65 |  |  | 2022.12
[10 empty] | 2022年自治区预算内资金（统筹整合部分） | 59.4 |  | 59.4
[10 empty] | 2022年自治区彩票公益金（统筹整合部分） | 14.85 |  | 14.85
[10 empty] | 2022年自治区农村环境整治资金（统筹整合部分） | 29.1 |  | 29.1
[10 empty] | 2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 1274.9381 | 1274.9381
[10 empty] | 2022年第二批中央林业草原生态保护恢复资金 | 133 | 133
[10 empty] | 2022年中央车辆购置税收入补助地方资金（第一批） | 608.02 | 608.02
[10 empty] | 2022年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 551.6279 |  | 551.6279
[10 empty] | 2022年生猪(牛羊）调出大县奖励资金（统筹整合部分） | 1.6 | 1.6
13 | 喀什市伯什克然木乡2022年石榴园基础设施建设 | 伯什克然木乡4村 | 2022.11 | 发改委、伯什克然木乡 | 投资：193万元（以工代赈）；规模：1.4公里防渗渠及附属配套。 建设内容：在伯什克然木乡4村石榴园新建0.3m³/S流量防渗渠1.4公里及配套。 使用年限：20年 建设地点：伯什克然木乡4村 |  | √ |  | 农村综合改革 | 2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 193 | 193 |  |  |  | 2022.12
14 | 喀什市伯什克然木乡2022葡萄园基础设施建设 | 伯什克然木乡10村 | 2022.11 | 发改委、伯什克然木乡 | 投资：99.69万元（以工代赈）；规模：1.2公里防渗渠及附属配套。 建设内容：在伯什克然木乡10村葡萄园新建0.3m³/S流量盖板防渗渠1.2公里及配套。 使用年限：20年 建设地点：伯什克然木乡10村 |  | √ |  | 农村综合改革 | 2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 99.6869 | 99.6869 |  |  |  | 2022.12
15 | 喀什市荒地乡2022年农村污水处理设施配套建设 | 荒地乡3村、10村 | 2022.11 | 发改委、荒地乡 | 投资：546万元（以工代赈）；规模：15公里。 建设内容：在喀什市荒地乡3村、10村新建农村污水管网15公里及配套。 使用年限：10年 建设地点：荒地乡3村、10村。 |  | √ |  | 农村环境综合整治 | 2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 546 | 546 |  |  |  | 2022.12
16 | 阿瓦提乡2022年以工代赈村组道路建设 | 阿瓦提乡1村、6村、10村、11村、12村、15村、17村、24村 | 2022.10 | 发改委、阿瓦提乡 | 总投资：723.33万元（以工代赈）；规模：15.9公里。 建设内容：在阿瓦提乡9个村新建村组道路宽2-4.5米，15.9公里及配套，每公里投入50.31万元。 使用年限：8年 建设地点：阿瓦提乡1村、6村、10村、11村、12村、15村、17村、23村、24村 |  | √ |  | 农村道路建设 | 2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 723.3299 | 723.3299 |  |  |  | 2022.11
17 | 乃则尔巴格镇2022年以工代赈村组道路建设 | 乃则尔巴格镇2村、6村、13村 | 2022.11 | 发改委、乃则尔巴格镇 | 总投资：471.88万元（以工代赈），规模：10公里。 建设内容：乃则尔巴格镇2村、6村、13村新建宽3-4米，村组道路10公里及配套，每公里投入50万元。 使用年限：8年 建设地点：乃则尔巴格镇2村、6村、13村 |  | √ |  | 农村道路建设 | 2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 471.8888 | 471.8888 |  |  |  | 2022.12
18 | 阿瓦提乡19村重点示范村建设 | 阿瓦提乡19村 | 2022.11 | 阿瓦提乡人民政府 | 投资：1000万元（衔接资金）。 建设内容：在阿瓦提乡19村按照示范村要求，围绕产业促进就业，人居环境综合治理，补齐公共基础设施短板等要求，打造自治区级重点示范村，达到可推广示范作用。 建设地点：阿瓦提乡19村 |  | √ |  | 农村综合改革 | 2022年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 1000 |  | 1000 |  |  | 2022.12
19 | 乃则尔巴格镇1村重点示范村建设 | 乃则尔巴格镇1村 | 2022.11 | 乃则尔巴格镇人民政府 | 投资：1000万元（衔接资金）。 建设内容：在乃则尔巴格镇1村按照示范村要求，围绕产业促进就业，人居环境综合治理，补齐公共基础设施短板等要求，打造自治区级重点示范村，达到可推广示范作用 建设地点：乃则尔巴格镇1村 |  | √ |  | 农村综合改革 | 2022年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 1000 |  | 1000 |  |  | 2022.12
20 | 伯什克然木乡11村保鲜气调库附属设施配套建设 | 伯什克然木乡11村 | 2022.11 | 伯什克然木乡人民政府 | 总投资：172.206万元（衔接资金）。 建设内容：对伯什克然木乡11村建筑面积1443平方米，500吨保鲜气调库配套电等附属设施配套建设。 使用年限：20年 建设地点：伯什克然木乡11村。 |  | √ |  | 农业生产 | 2022年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 10 |  | 10 |  |  | 2022.12
[10 empty] | 2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 162.206 | 162.206
21 | 喀什市帕哈太克里乡索古鲁克(4)村生活污水处理设施建设项目 | 帕哈太克里乡索古鲁克(4)村 | 2022.11 | 帕哈太克里乡人民政府 | 总投资：541万元（以工代赈资金）；规模：10公里。 建设内容：对帕哈太克里乡索古鲁克(4)村，新建排水管网10公里及其配套附属设施。 使用年限：10年 建设地点：帕哈太克里乡索古鲁克(4)村。 |  | √ |  | 农村环境综合整治 | 2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 541 | 541 |  |  |  | 2022.12
22 | 深喀现代农业生态产业园集中连片日光温室、拱棚建设(一期) | 伯什克然木乡17村（良种场深喀产业园内） | 2022.11 | 农业农村局 | 总投资：1525.73万元，规模：400座日光温室、2000座拱棚 建设内容：在伯什克然木乡17村（深喀现代农业产业园）内投资1525.73万元，集中连片建设日光温室400座，规格80*10米；集中连片建设拱棚2000座，规格50*8米。 使用年限：20年 建设地点：伯什克然木乡17村（良种场深喀产业园内） | √ |  |  | 农业生产 | 2022年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 1525.732 |  | 1525.732 |  |  | 2022.12
23 | 疆内外务工人员一次性交通补助 | 11个乡镇、5个街道 | 2022.11 | 人社局、涉及乡镇、街道 | 总投资：0.23805万元（衔接资金）；规模：13人（脱贫户、监测对象）。 建设内容：对11个乡镇5个街道脱贫户、监测对象家中外出务工人员进行一次性交通补助，其中：疆内跨地州就业13人，补助2380.5元（使用自治区衔接资金）。 使用年限：当年 建设地点：11个乡镇、5个街道。 |  |  | √ | 其他 | 2022年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 0.23805 |  | 0.23805 |  |  | 2022.12
24 | 喀什地区现代农业（百万只良种肉羊）产业园-喀什市场项目（一期） | 阿克喀什乡4村 | 2022.11 | 农业农村局 | 总投资：500万元，规模：1百万只羊 建设内容：在喀什市阿克喀什乡4村建设百万只肉羊良繁场，主要建设内容：1、建设怀孕产羔羊舍18栋，面积19440平方米；空怀母羊舍12栋，面积25920平方米；空怀配种舍15栋，面积32400平方米；管理用房2184平方米；隔离观察室1080平方米；化粪池、堆粪场3300平方米；水电路围墙等配套设施。二是建设TMR配送中心，主要内容是建设青贮窖3个、草料棚1个、堆草场10000平方米、饲喂中心1个，TMR设备、消毒设备、拖拉机和装载机等设备996台套、羊等。 使用年限：25年 建设地点：阿克喀什乡4村 | √ |  |  | 畜牧生产 | 2022年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 500 |  | 500 |  |  | 2022.12
25 | 煤改电 | 浩罕乡3村、15村；阿瓦提乡10、13、16、17、26；伯什克然木乡1、4、8、9、10、12、16、17、19村；乃镇1、3村；色满乡2、4、5、7、8村；英吾斯坦乡4、5、12村 | 2022.11 | 住建局 | 总投资：62.82万元（衔接资金）；规模：698户（脱贫户、监测对象）。 建设内容：对6个乡镇26个村698户（脱贫户、监测对象）进行煤改电，每户补助900元，主要用于脱贫户入户线路铺设及采暖设备的采购。分别为浩罕乡62户；阿瓦提乡298户；伯什克然木乡86户；色满乡10户；乃则尔巴格镇3户；英吾斯坦乡239户。 使用年限：10年 建设地点：浩罕乡3村、15村；阿瓦提乡10、13、16、17、26；伯什克然木乡1、4、8、9、10、12、16、17、19村；乃镇1、3村；色满乡2、4、5、7、8村；英吾斯坦乡4、5、12村。 |  |  | √ | 农村环境综合整治 | 2022年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 62.82 |  | 62.82 |  |  | 2022.12
26 | 雨露计划 | 夏马勒巴格镇；多来特巴格乡；阿克喀什乡；荒地乡；乃则尔巴格镇、色满乡；英吾斯坦乡；伯什克然木乡；阿瓦提乡；浩罕乡,帕哈太克里乡 | 2022.10 | 教育局 | 总投资：940.5万元（衔接资金）； 规模：3135人（脱贫户、三类户）。 建设内容：对11个乡镇正在疆内外接受中等、高等职业教育的脱贫户、三类户家庭子女3135人进行职业教育补助，每人补助3000元。其中：伯什克然木乡800人、浩罕乡395人、英吾斯坦乡583人、夏马勒巴格镇40人、阿瓦提乡568人、多来特巴格乡137人、帕哈太克里乡262人、色满乡68人、乃则尔巴格镇173人、荒地乡21人、阿克喀什乡88人。 使用年限：当年 建设地点：11个乡镇 |  |  | √ | 其他 | 2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 940.5 | 940.5 |  |  |  | 2022.11
27 | 幸福大院公益性岗位人员工资 | 喀什市 | 2022.11 | 民政局 | 投资：210万元 建设内容：为喀什市幸福大院提供公益性岗位人员140名，1-12个月发放工资210万元。 |  |  | √ | 其他 | 喀什市财政资金 | 210 |  |  |  | 210 | 2022.12

## Sheet1
产业增收 投资 |  | 就业 |  | 乡村建设 |  | 村基础设施建设
蔬菜日光温室育苗 | 661.2 | 农业技术服务 | 932.55 | 阿瓦提乡19村重点示范村建设 | 1000 | 喀什市伯什克然木乡2022年石榴园基础设施建设 | 230
阿克喀什乡蔬菜日光温室育苗 | 156 | 林果业技术服务 | 1787.814 | 乃则尔巴格镇1村重点示范村建设 | 1000 | 喀什市伯什克然木乡2022葡萄园基础设施建设 | 118
喀什市深喀农业产业示范园基础设施建设项目（一期） | 3000 |  |  | 伯什克然木乡11村保鲜气调库附属设施配套建设 | 162.206 | 喀什市荒地乡2022年农村污水处理设施配套建设 | 546
深喀现代农业生态产业园集中连片日光温室(二期) | 19500 |  |  | 喀什市帕哈太克里乡索古鲁克(4)村生活污水处理设施建设项目 | 541 | 阿瓦提乡2022年以工代赈村组道路建设 | 800
深喀现代农业产业示范园拱棚土壤改良 | 626.7 |  |  |  |  | 乃则尔巴格镇2022年以工代赈村组道路建设 | 500
喀什市万头牛场建设项目（一期） | 3800
喀什地区肉牛全产业链基地建设项目-喀什市（一期） | 3000
喀什地区“一市四县”屠宰加工项目 | 1000
伯什克然木乡18村“一市四县”家禽养殖基地建设项目 | 2000
小额贷款贴息 | 60
合计 | 33803.9 | 0 | 2720.364 | 0 | 2703.206 | 0 | 2194
41421.47
| 0.8161 |  | 0.065675 |  | 0.065261 |  | 0.052968