喀什市西二环路片区排水防涝设施建设项目二环路（亚贝希路-金河湾段）排水

工程“11·30”一般坍塌亡人

事故调查报告

喀什市人民政府事故调查组

2024年5月13日

目 录

一、事故基本情况	- 2 -

（一）事故发生单位及相关单位概况	- 2 -

### （二）建设项目概况	- 4 -

（三）事故发生单位安全管理情况	- 5 -

（四）事故发生经过	- 6 -

（五）事故现场情况	- 8 -

（六）人员伤亡和直接经济损失情况	- 9 -

1.人员伤亡情况	- 10 -

2.直接经济损失	- 10 -

（七）其他情况	- 10 -

二、事故应急处置及评估情况	- 10 -

（一）事故信息接报及响应情况	- 10 -

（二）事故现场应急处置情况	- 11 -

（三）医疗救治和善后情况	- 11 -

（四）事故应急处置评估	- 12 -

（五）事故相关检验检测和鉴定情况	- 12 -

（六）其他可能因素排除	- 12 -

三、事故原因	- 12 -

（一）直接原因	- 12 -

（二）间接原因	- 13 -

四、有关责任单位存在的主要问题	- 13 -

（一）事故单位	- 13 -

（二）有关监管部门	- 15 -

五、对有关责任人员和单位的处理建议	- 15 -

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员	- 15 -

（二）建议移送司法机关处理的人员	- 16 -

（三）对有关公职人员的处理建议	- 16 -

（四）对事故有关责任人员的行政处罚建议	- 18 -

（五）对事故有关责任单位的行政处罚建议	- 23 -

（六）对有关责任单位的处理建议	- 25 -

六、事故主要教训	- 25 -

七、事故整改和防范措施	- 26 -

喀什市西二环路片区排水防涝设施建设项目二环路（亚贝希路-金河湾段）排水工程“11·30”一般坍塌亡人事故调查报告

2023年11月30日11时15分许，喀什市西二环路片区排水防涝设施建设项目二环路（亚贝希路-金河湾段）排水工程在施工过程中发生土方坍塌，1名施工人员不慎被土方掩埋，经抢救无效死亡。直接经济损失为1080320.76元。

喀什市人民政府依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关规定，成立了由市委相关领导为组长，市人民政府相关领导为副组长，市住建局、公安局、应急管理局、总工会、人社局、纪委监委等相关职能部门组成的喀什市西二环路片区排水防涝设施建设项目二环路（亚贝希路-金河湾段）排水工程“11·30”一般坍塌亡人事故调查组，对该起事故进行调查，并邀请市人民检察院派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、技术鉴定、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了防范措施建议。

经调查认定，喀什市西二环路片区排水防涝设施建设项目二环路（亚贝希路-金河湾段）排水工程“11·30”一般坍塌亡人事故，是一起因喀什市城市管理局对安全生产工作重视程度不够，施工单位未有效落实安全生产主体责任，未按施工图设计进行施工，监理单位未履行监理职责，施工人员安全意识淡薄，造成的一般坍塌亡人生产安全责任事故。

# 一、事故基本情况

## 事故发生单位及相关单位概况

## 1.建设单位基本情况

## 喀什市城市管理行政执法局，于2012年4月经喀什市人民政府批准成立( 喀市政办发[2012]58号)。2019年3月，喀什市城市管理行政执法局更名为喀什市城市管理局(加挂城市管理行政执法局牌子 ), 机构规格为正科级，根据《喀市党办发[2019]41号》文件核定行政编制 12名，领导职数 3名。喀什市城市管理局和城市管理综合执法大队合署办公。

2.施工单位基本情况

喀什市水务集团有限公司，于1986年12月10日正式成立，股东为喀什市国有资产管理中心，股份占比100%，公司类型:有限公司(非自然人投资或控股的法人独资 )，法定代表人、董事长涂XX。经营范围:生活饮用水;游泳场所 (限工程分公司经营);自来水的生产及销售;自来水管道安装、配件加工、电动机维修:城市污水处理及其再利用，市政排水管网安装调试、市政公用工程施工总承包叁级;房屋及场地租赁;管材、管件、阀件、水泵机电设备销售及维修服务;信息咨询服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2016年4月8日取得喀什地区住房和城乡建设局的建筑业企业资质证书，企业资质类别及等级:市政公用工程施工总承包叁级，有效期至2023年12月31日。2022年5月2日取得自治区住房和城乡建设厅颁发的安全生产许可证，许可范围:建筑施工，有效期: 2022年5月2日至2025年5月2日。

公司设董事长1名、副总经理4名、董事4名、监事5名，实有员工263人，下辖三个分公司即：水务集团供水分公司、排水分公司、工程分公司；三个子公司即：喀什市供水水质监测站（有限公司），喀什市兴水水务有限公司、喀什市水资源再生利用有限责任公司；内设12个职能部门：党建办、行政办、人事办、财务科、生产技术科、用户管理科、营业大厅、稽查服务科、信息办、总务科、材料科、纪检监察办公室。

3.实际施工单位基本情况

喀什市水务集团有限公司工程分公司（以下简称工程分公司），成立于2015年7月23日，为喀什市水务集团有限公司下属非独立法人企业，公司类型:有限责任公司分公司(国有独资)，负责人：王XX。经营范围:游泳场所、自来水管道安装、配件加工、电动机水泵维修、市政管网安装调试、井圈井盖的加工与销售、房屋及场地租赁。公司设经理1名，副经理2名，车队队长1名，实有员工39人，内设供水抢修队、排水抢修队、车队3个部门。

## 4.监理单位基本情况

## 新疆嘉浩源诚工程项目管理有限公司成立于2021年07月23日，公司注册资金800万元。公司具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的房屋建筑工程监理乙级资质、市政公用工程监理乙级资质。资质证书编号：E265******。公司共有42人，中级以上工程技术人员21人，其中:高级工程师3人、房屋建筑工程国家注册监理工程师13人；国家注册造价工程师1人；国家注册一级建造师4人，监理员：20人。

## （二）建设项目概况：亚贝希路-金河湾段排水主管道施工，总长598米，铺设DN800球墨铸铁管，含管道土石方开挖及回填、道路拆除及恢复、管道构筑物、排水管道清淤修复。项目资金来源为喀什地区喀什市2023年西二环路片区排水防涝设施建设项目（二环路、解放南路、西域大道）结余资金。为保障债券资金最大利用率，建设单位新增了二环路长度598米排水管道（亚贝西路-金河湾段）项目。2023年10月25日进行招标，2023年11月3日进行竞争性谈判，由喀什市水务集团有限公司中标，2023年11月7日签订施工合同（工期50天），2023年11月6日进场施工。实际施工方为喀什市水务集团有限公司下属非独立法人企业喀什市水务集团有限公司工程分公司，实际项目负责人为该工程分公司经理岳XX、副经理朱XX（《建设工程施工合同》中，董XX为项目经理，技术负责人为阿XX，安全管理人员为卡XX。

## （三）事故发生单位安全管理情况

喀什市水务集团有限公司安全生产主体责任落实不到位，现场安全管理混乱；未有效对本项目施工人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务；未教育和督促施工人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，未向施工人员如实告知作业场所存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施；未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；未按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号）相关规定，落实危大工程安全生产管理，在施工超3米的基坑开挖前，未按《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》、勘察设计文件及施工现场条件制定专项施工方案，施工单位未严格按照相关法律法规和规范编制、审核《排水工程安全专项施工方案》，施工单位所编制的《排水工程安全专项施工方案》中，基坑边坡坡度为1：0.33，与施工图设计文件的参数不相符（设计文件提供的最陡坡度为1:0.67）；《建设工程施工合同》中确定的专职安全管理人员（卡XX）仅于2023年11月6日到现场口头对施工人员开展过安全注意事项和安全技术交底工作，后期未到现场履行过安全管理职责；未按施工图设计（设计号XJ23002，版本A）、《排水工程安全专项施工方案》进行施工，降低工程质量安全标准；未制定施工现场生产安全事故应急救援预案；该项目实际负责人岳XX（项目经理）违章指挥施工人员开展管沟平整作业；未有效安排《建设工程施工合同》中确定的相关管理人员常驻施工现场，确保施工过程中各项安全生产规章制度的实施。

## （四）事故发生经过

2023年11月30日11时10分许，喀什市西二环路片区排水防涝设施建设项目二环路（亚贝希路-金河湾段）排水工程沟槽由东向西开挖至约300米（附图1）处时，岳XX手持测量仪指挥库XX（死者）用铁锨平整管沟挖掘面，库XX（死者）按照指令在不具备安全操作的条件下，进入管沟开始用铁锨平整管沟挖掘面（作业上方有一辆大型工程机械设备<挖掘机>呈发动状态）。11时15分许，管沟南侧的土方突然发生坍塌（附图2），现场负责人岳XX立刻向库XX（死者）大喊“快跑！”，随后库XX（死者）扔下手中铁锨顺沟槽向东侧逃离至三到四米处（附图3），未能成功逃离，被坍塌的土方完全淹埋，导致窒息经抢救无效死亡。

附图1：

### 附图2：

附图3：

## （五）事故现场情况

事故现场位于喀什市库木代尔瓦扎街道玉吉米力克社区辖区内，喀什地区喀什市2023年西二环路片区排水防涝设施建设项目二环路（亚贝希路-金河湾段）排水工程施工现场。事发当天天气状况良好。施工现场无安全警示标识标牌，事故发生段为W8-W9（附图4、5），北侧为暖气管道，管道上方为回填土，土质松散。基坑坍塌点附近有大型工程机械设备（挖掘机）呈发动状态，现场无安全操作规程、无安全警示标识标牌，该项目设计管沟开挖下口宽度1.6米，上口宽度6.8米，平均开挖深度3.9米，最大开挖深度4.3m，坡顶无载荷时边坡系数为0.67。施工方制定的本项目《排水工程安全专项施工方案》明确了边坡系数为1:0.33。经现场勘察，事故发生段管沟开挖下口宽度1.2米，上口宽度2.8米，开挖深度3.9米，实际边坡系数为1:0.21。

附图4:

附图5:

## （六）人员伤亡和直接经济损失情况

### 1.人员伤亡情况

事故造成1人死亡。库XX，男，维吾尔族，身份证号：6531211993*******，生前系喀什市水务集团有限公司工程分公司员工。

### 2.直接经济损失

此次事故造成的直接经济损失为1080320.76元。

## （七）其他情况

2023年11月30日，喀什市西二环路片区排水防涝设施建设项目二环路（亚贝希路-金河湾段）排水工程“11·30”一般坍塌亡人事故发生当天，无突发自然灾害情况，天气状况良好，未成为社会关注的热点，未引发不良舆论。

# 二、事故应急处置及评估情况

## （一）事故信息接报及响应情况

2023年11月30日11时15分许，喀什市西二环路片区排水防涝设施建设项目二环路（亚贝希路-金河湾段）排水工程“11·30”一般坍塌亡人事故发生时，在场的5名施工人员迅速下到管沟内用铁锹和手将掩埋的土方进行了清理，岳XX（项目负责人）第一时间向水务集团法人涂XX拨打电话汇报事故发生情况，11时23分拨打了120急救电话，附近警务站收到110指挥中心的警情后赶到现场维护秩序；11时34分120救护人员赶到现场，11时40分许喀什市水务集团法人（涂XX）、水务集团副董事长（于XX）、工程分公司负责人（王XX）先后到达现场，基于库XX（死者）当时的情况，涂XX建议医务人员送到医院进行抢救，并与水务集团副董事长（于XX）工程分公司负责人（王XX）一起跟车将库XX（死者）送到喀什地区第一人民医院治疗，随后属地库木代尔瓦扎街道、城市管理局、住建局、应急管理局等部门相关领导及工作人员先后到达事故现场开展秩序维护等工作，12时59分市应急管理局将事故信息上报至喀什市人民政府，同时上报喀什地区应急管理局。

## （二）事故现场应急处置情况

事故发生后，项目负责人岳XX第一时间组织人员对库XX（死者）进行施救，11时20分向喀什市水务集团有限公司法人（涂XX）拨打电话反映事故发生情况，11时23分向120拨打了急救电话，11时26分110赶到现场维护秩序，11时34分120到达现场，对库XX（死者）进行了紧急救治。

## （三）医疗救治和善后情况

事故发生后，喀什地区第一人民医院对库XX（死者）进行了紧急救治，经抢救无效死亡后，水务集团副董事长（于XX）积极安抚家属并陪同家属于当日15时50分许安葬死者。

## 事故应急处置评估

事故发生后，喀什市水务集团有限公司第一时间组织人员对库XX（死者）进行施救，并在有效时间内向各有关部门通知了事故发生情况，应急处置得当，各部门能较快依据自身职责开展相关工作，处置正确、有效，水务集团有限公司相关领导积极对接死者家属，安抚家属情绪，善后处理得当，未造成不良社会影响。

## 事故相关检验检测和鉴定情况

新疆维吾尔自治区喀什市公安局物证鉴定室法医学尸体表面检验意见书（喀）公（刑）鉴（尸检）字〔2023〕342号鉴定意见：库XX符合施工时周围土壤坍塌并掩埋身体、挤压胸腹部造成呼吸运动障碍导致窒息而死亡。

## 其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问笔录等资料分析，排除人为故意破坏、突发灾害因素等影响。

# 事故原因

## （一）直接原因

1.该项目未按施工图设计（设计号XJ2****，版本A）、《排水工程安全专项施工方案》进行施工，深基坑开挖工程边坡支护方式不到位；现场无安全管理人员。

2.喀什市水务集团有限公司工程分公司经理在明知沟壁土壤松散、土方易发生坍塌且未采取任何支护措施的情况下违章指挥施工人员在沟槽内进行管沟平整作业；施工人员安全意识淡薄，未对施工现场进行危险辨识盲目进行施工作业，在沟壁土壤松散未设置支护的情况下，仍在管沟内进行土方平整作业，对施工场所可能存在的危险因素预见不足。

## （二）间接原因

监理单位未有效履行监理职责，《建设工程施工合同》中明确的相关人员履职尽责不到位，大型工程机械设备（挖掘机）呈发动状态，增大施工现场沟壁的动载荷，沟壁土壤松散不具备安全操作条件，现场无安全操作规程、无安全警示标识标牌。

# 四、有关责任单位存在的主要问题

## （一）事故单位

1.喀什市水务集团有限公司，未有效落实安全生产主体责任、现场安全管理混乱；未有效对本项目施工作业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务；未教育和督促施工人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，未向施工人员如实告知作业场所存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施；未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；未按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号）相关规定，落实危大工程安全生产管理，在施工超3米的基坑开挖前，未按《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》、勘察设计文件及施工现场条件制定专项施工方案，施工单位未严格按照相关法律法规和规范编制、审核《排水工程安全专项施工方案》，施工单位所编制的《排水工程安全专项施工方案》中，基坑边坡坡度为1：0.33，与施工图设计文件的参数不相符（设计文件提供的最陡坡度为1:0.67）；将项目委托给不具备安全生产条件及相应资格的工作人员，项目实际负责人岳XX二级注册建造师证书（市政公用工程专业）已过期；《建设工程施工合同》中确定的专职安全管理人员（卡XX）仅于2023年11月6日到现场口头对施工人员开展过安全注意事项和安全技术交底工作，后期未到现场履行过安全管理职责；未按施工图设计（设计号XJ23002，版本A）、《排水工程安全专项施工方案》进行施工，降低工程质量安全标准；未制定施工现场生产安全事故应急救援预案；该项目实际负责人岳XX违章指挥员工在不具备安全操作条件的场所进行管沟平整作业；未有效安排《建设工程施工合同》中确定的相关人员常驻施工现场，确保施工过程中各项安全生产规章制度的实施，对项目负责人、现场技术负责人员资质审核不细致、不严格、不全面；施工现场未设立安全操作规程，无安全警示标识标牌。

2.嘉浩源诚建设监理咨询有限公司，未有效履行监理职责；2023年11月7日与喀什市城市管理局签订了监理合同，并在施工方送审的工程开工报告、工程开工报审表上加盖公章确认，但在该项目开工后仅于2023年11月22日派黄XX（现场监理人员）前往施工现场，后期未安排相关人员到现场履行相应职责，项目自开工以来未组织召开监理例会、未下发监理通知单、未将现场存在的问题上报给建设单位或行业主管部门，未组织开展安全生产检查巡查工作，未对危大工程编制监理实施细则、危大工程施工实施专项巡视检查。

## （二）有关监管部门

喀什市城市管理局安全生产主体责任落实不力、相关领导干部安全生产红线意识不强、安全发展理念树的不牢，对安全生产工作重视程度不够，该项目于2023年10月7日确定红线，2023年10月18日取得审图合格证，2023年11月6日开工建设前未向市住建局申报办理施工许可证，也未向市住建局（喀什市建设工程质量安全监督站）申报办理项目质量安全监督手续，存在未批先建的违法行为；未有效对监管企业的安全生产工作进行监督检查，对施工单位和监理单位责任落实情况放任不管，指定施工单位工作人员作为甲方代表对施工现场进行管理。

# 五、对有关责任人员和单位的处理建议

## （一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员

库XX，男，维吾尔族，身份证号：6531211993*******，安全意识淡薄，未对施工现场进行危险辨识盲目进行施工作业，在沟壁土壤松散未设置支护的情况下，仍在管沟内进行土方平整作业，对施工场所可能存在的危险因素预见不足。鉴于其已在事故中死亡，免予追究责任。

## （二）建议移送司法机关处理的人员（1人）

## （三）对有关公职人员的处理建议

1.张X，男，汉族，中共党员，2023年7月任喀什市城市管理局党组书记、副局长，未有效履行监管责任，安全生产红线意识不强、安全发展理念树的不牢，对安全生产工作重视程度不够；对施工单位未按施工图设计文件（设计号XJ23***，版本A）、《排水工程安全专项施工方案》违规施工、降低工程质量安全标准的情况丧失监管，对事故发生负有重要领导责任，建议由喀什市纪委监委对其进行立案调查处理，并将处理结果报市安全生产委员会办公室备案。

2.李X，男，汉族，中共党员，2023年7月任喀什市城市管理局副书记、局长，分管安全生产工作，安全生产红线意识不强、安全发展理念树的不牢，对安全生产工作重视程度不够；对施工单位未按施工图设计文件（设计号XJ23***，版本A）、《排水工程安全专项施工方案》违规施工、降低工程质量安全标准的情况丧失监管，落实安全生产监督管理职责不到位，对该项目跟进监督不到位，对存在的安全隐患制止不力，工作失职失责，对事故发生负有重要领导责任，建议由喀什市纪委监委对其进行立案调查处理，并将处理结果报市安全生产委员会办公室备案。

3.叶X，男，汉族，中共党员，城管局项目办主任，2020年3月任市政公用设施服务中心副主任，思想麻痹大意，应当履行的安全生产职责全部放空，未及时发现不具备工程建设资质的人员违法施工的问题，对存在的安全隐患制止不力，工作失职失责，对事故发生负有直接领导责任，建议由喀什市纪委监委对其立案调查处理，并将处理结果报市安全生产委员会办公室备案。

## （四）对事故有关责任人员的行政处罚建议

1.涂XX，男，汉族，中共党员，身份证号：6531271986*******，喀什市水务集团有限公司党总支书记、董事长、法人，未有效履行本单位安全生产第一责任人责任，将生产经营项目委托给不具备安全生产条件或者相应资质的个人；未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；未建立健全并落实本单位安全生产教育和培训计划；未有效落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查施工现场的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；未对工程分公司的安全生产工作统一协调、管理；未按照《建设工程项目合同》安排有资质的人员在施工现场进行监督管理，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）、（三）、（五）项[]的规定，对事故的发生负有重要领导责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[]，建议由喀什市应急管理局对涂XX实施行政处罚。同时由喀什市纪委监委追究其党纪责任，并将追责情况报市安全生产委员会办公室备案。

2.于XX，男，维吾尔族，中共党员，身份证号：653101198704092815，喀什市水务集团有限公司党总支副书记、副总经理，分管安全生产工作。未有效履行安全生产主要负责人职责；未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；未建立健全并落实本单位安全生产教育和培训计划；未有效落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查施工现场的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；未对工程分公司的安全生产工作统一协调、管理；未按照《建设工程项目合同》有关规定安排有资质的相关人员在施工现场进行管理，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）、（三）、（五）项[]的规定，对事故的发生负有主要领导责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[]，建议由喀什市应急管理局对于XX实施行政处罚。同时由喀什市纪委监委追究其党纪责任，并将追责情况报市安全生产委员会办公室备案。

3.阿XX，男，维吾尔族，预备党员，身份证号：6531011978********，喀什市水务集团有限公司总工程师，主要负责项目策划、项目前期的手续、项目启动以后的技术服务，同时分管生产技术科。阿XX作为中标施工单位总工程师本项目技术负责人，未严格审核本项目施工单位编制的《排水工程安全专项施工方案》，仅2023年11月6日开工前到施工现场进行技术交底，后期未曾去过施工现场，未有效落实项目其他负责人责任，未对施工设计方案中的安全保障措施跟踪监控，保证施工设计方案中的安全技术措施切实可行；未对施工过程存在的问题，及时与设计、建设、监理单位联系，协商解决办理洽商手续；未按照设计要求进行支护的施工过程质量控制，对事故的发生负有直接领导责任，建议由喀什市水务集团有限公司按照单位内部规章制度对其进行处理，同时由喀什市纪委监委追究其党纪责任，并将追责情况报市安全生产委员会办公室备案。

4.卡XX，男，维吾尔族，中共党员，身份证号：6531011974********，喀什市水务集团有限公司工程分公司生产技术科副科长（合同确定的项目安全管理人员），施工过程中未到现场履职，仅于2023年11月6日该项目开工前到现场口头对施工人员开展过安全注意事项交底工作，后期未曾去过现场；未对施工现场进行安全生产监督管理；未检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；未制止和纠正违章指挥、违反操作规程的行为，对事故的发生负有直接领导责任；违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）、（六）项[]，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[]，建议由喀什市应急管理局对卡XX实施行政处罚，由喀什市住房和城乡建设局提请地区住房和城乡建设局对卡XX的相应资格进行处理，同时由喀什市纪委监委追究其党纪责任，并将追责情况报市安全生产委员会办公室备案。

5.王XX，男，汉族，中共党员，身份证号：6531011967******** ，喀什市水务集团有限公司工程分公司负责人，副总经理。王XX作为该公司负责人，安全生产主体责任意识淡薄，未有效落实生产经营单位第一责任人责任，未能保证施工现场的安全施工应有的条件，未能定期检查并督促落实施工现场安全防护措施，消除安全事故隐患，对事故的发生负有主要领导责任，建议由喀什市水务集团有限公司按照单位内部规章制度对其进行处理，同时由喀什市纪委监委追究其党纪责任，并将追责情况报市安全生产委员会办公室备案。

6.董XX，男，汉族，中共党员，身份证号：6531011966******** ，喀什市水务集体有限公司生产技术科科长。作为《建设工程项目合同》中的项目经理，未履行法定职责，将本人市政工程资格证书提供给企业使用，实际并不清楚其证件相关用处，也未参与本项目，对事故发生负有直接领导责任，建议由喀什市水务集团有限公司按照单位内部规章制度对其进行处理，同时由喀什市纪委监委追究其党纪责任，并将追责情况报市安全生产委员会办公室备案。

7.岳XX，男，汉族，群众，身份证号：6531011968*******，喀什市水务集团有限公司有限公司工程分公司经理（项目实际负责人），未有效履行项目负责人责任，未组织该项目施工人员开展安全生产教育和培训，对存在的安全隐患制止不力，对事故的发生负有主要领导责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）、（五）项[]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[]，建议由喀什市应急管理局对其实施行政处罚，同时由喀什市纪委监委追究其政务责任，并将追责情况报市安全生产委员会办公室备案。

8.崔XX，男，汉族，群众，身份证号：6531301990********，嘉浩源诚建设监理咨询有限公司法人，未落实监理单位监理责任，未安排注册监理工程师到施工现场履行监理职责，对事故发生负有监理责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）、（四）、（五）（六）项[]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条[]的规定，建议由喀什市住房和城乡建设局对其实施行政处罚。

9.黄XX，男，汉族，群众，身份证号：6123271990********，嘉浩源诚建设监理咨询有限公司监理员，未落实监理员监理职责，该项目开工以来仅于2023年11月22日到施工现场进行巡查，后期未曾去过施工现场履职，对事故发生负有监理责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）、（六）项[]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[]的规定，建议由喀什市住房和城乡建设局对其实施行政处罚。

## （五）对事故有关责任单位的行政处罚建议

1.喀什市水务集团有限公司安全生产主体责任落实不到位，施工现场安全管理混乱，未对施工人员进行安全生产教育和培训，未按照合同内容安排相关人员在场进行管理，建设施工合同规定的人员与实际人员不符，未按施工图设计（设计号XJ23***，版本A）、《排水工程安全专项施工方案》进行施工，未督促施工人员采取有效的安全防护措施，未督促、检查施工现场的安全生产工作，及时消除事故隐患，未对施工人员告知现场存在的事故隐患，现场未设立安全警示标识标牌，作为该项目的施工单位，该项目开工建设前未取得施工许可证，存在未批先建的违法行为，对事故发生负重要责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[]、三十五条[]、四十一条第一、二款[]，《危险性较大的分部分项工程安管理规定》第十六条第一款[]、第十七条第一、第二款[]，《建设工程安全生产管理条例》第三十二条第一款[]，《中华人民共和国建筑法》第七条[]，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项[]，建议由喀什市应急管理局对其实施行政处罚。

针对喀什市水务集团有限公司未取得施工许可证，存在未批先建的违法行为，建议由喀什市住房和城乡建设局依据《建筑工程施工许可管理办法》第十二条[]第十五条[]的规定，对喀什市水务集团有限公司及其法定代表人进行行政处罚。

2.嘉浩源诚建设监理咨询有限公司，未落实施工监理责任，未安排专门的监理人员常驻施工现场履行相应职责，对事故发生负有重要责任，建议由喀什市住房和城乡建设局依据《建设工程安全生产管理条例》第五十七条[]的规定，对其资质依法处理。

## （六）对有关责任单位的处理建议

喀什市城市管理局，安全生产主体责任落实不力、相关领导干部安全生产红线意识不强、安全发展理念树的不牢，对安全生产工作重视程度不够；未有效履行行业部门监管职责，未有效落实“党政同责、一岗双责”的法定要求，未有效监督检查监管企业的安全生产工作，未有效督促施工单位按照国家相关规定贯彻落实并执行安全生产有关法律法规，对事故的发生负有监管责任，建议喀什市城市管理局向喀什市委、市人民政府做出深刻书面检查，并予以全市通报。

# 六、事故主要教训

# （一）城市管理局工程安全管理薄弱。

# 近年来，随着喀什市市容市貌稳步推进得以有效改观，城市管理局建设工程逐年增多，城市管理局安全生产监管薄弱，施工单位行为不规范，未有效对施工单位的安全生产工作形成闭环。不重视强制性标准，城市管理局建设工程质量安全形势不容乐观。

# 施工安全管理缺失缺位。

# 施工单位违反法律法规，存在违章指挥的行为。未安排有资质和专业能力的人员全程跟进管理项目，导致施工管理混乱、盲目蛮干。监理单位极度不负责，未派驻总监理工程师、专业监理工程师，监理工作落空，派驻的现场监理员发现问题未及时按规定报告处理。建设单位作为建设工程质量安全首要责任单位，未落实党政领导干部安全生产管理责任，对施工、监理单位违法和失职行为失察。建设单位、施工单位、监理单位隐患排查制度未落实，重大安全隐患未得到消除，种种不负责任的行为、职责的层层失守，使各种漏洞、风险叠加，埋下隐患，最终酿成事故。

# 七、事故整改和防范措施

一、喀什市城市管理局，要提高政治站位，强化安全生产意识，深刻汲取事故教训，牢固树立安全发展理念，狠抓风险事故防范，深入排查安全隐患，压实行业监管责任和企业主体责任，聚焦重点领域，把严格控制和减少安全事故、防范和杜绝生产安全事故作为重中之重，坚决守住安全生产底线，强化齐抓共管机制、进一步严肃纪律规矩，真正管控好风险、整治掉隐患、夯实好基础。

二、喀什市水务集团有限公司，要加强对安全生产工作的认识、落实企业主体责任，不断提高安全管理水平，认真贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产工作方针，牢固树立安全生产“责任重于泰山”的思想观念，始终把安全生产工作放在心头，做到警钟长鸣，常抓不懈，消除事故隐患，加大安全教育力度，建设企业安全文化，强化安全教育在安全管理中的基础作用，提高全员安全意识和公司整体安全素质，大力培养具有较强的安全意识、熟练生产技能的员工队伍，加强员工的安全技术培训，使员工具有一定的安全技能和事故急救知识，加强应急预案的演练，要求全员参与公司级安全事故应急预案的演练，各部门开展部门级的分项演练，真正做到员工熟知各类应急知识。

三、进一步做好我市安全生产工作，各部门要充分认清当前异常严峻的安全生产形势，从以实际行动体现主题教育成效高度，来推动安全治理模式向事前预防转型，要务必发扬斗争精神，坚决扛起维护安全稳定的政治责任；要强化重大隐患排查整治“回头看”，结合行业规律和四季度季节特点精准管控重点行业领域安全风险，要细化健全党政领导责任、部门监管责任和企业主体责任，全面推动安全责任落实落细，维护好人民群众生命财产安全，努力实现高质量发展和高水平安全的良性互动，坚持抓早抓小，全面开展风险隐患整治，纵深推进重大事故隐患专项排查整治行动，完善工作举措，强化安全风险闭环机制，围绕强化隐患闭环整改、切实落实，努力提升全市安全生产工作水平。

喀什市人民政府事故调查组

2024年5月13日

# Footnotes

[] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条规定：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

[]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

[] 《中华人民共和国安全生产法》第九十四条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处二万元以上五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上十万元以下的罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。

[] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

[]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[] 《中华人民共和国安全生产法》第三十五条：生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

[] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[] 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十六条第一款施规定：工单位应当严格按照专项施工方案组织施工，不得擅自修改专项施工方案。

[] 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十六条第一款施规定项目专职安全生产管理人员应当对专项施工方案实施情况进行现场监督，对未按照专项施工方案施工的，应当要求立即整改，并及时报告项目负责人，项目负责人应当及时组织限期整改。　　施工单位应当按照规定对危大工程进行施工监测和安全巡视，发现危及人身安全的紧急情况，应当立即组织作业人员撤离危险区域。

[] 《建设工程安全生产管理条例》第三十二条第一款规定：施工单位应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

[]《中华人民共和国建筑法》第七条：建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。

[] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第二款规定：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[] 《建筑工程施工许可管理办法》第十二条：“对于未取得施工许可证或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的；由有管辖权的发证机关责令停止施工，限期改正，对建设单位处工程合同价款1%以上2%以下罚款;对施工单位处3万元以下罚款。

[] 《建筑工程施工许可管理办法》第十五条：依照本办法规定，给予单位罚款处罚的，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额5%以上10%以下罚款。

[] 《建设工程安全生产管理条例》第五十七条：违反本条例的规定，工程监理单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书：（一）未对施工组织设计中的安全及时措施或者专项施工方案进行审查的；（二）发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工的；（三）施工单位拒不整改或者不停止施工，未及时向有关主管部门报告的；（四）未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理的。”